## 0.Список
Чек листы проверки ППР
Действуют с «30» мая 2024 г.
Настоящие чек листы проверки проектов производства работ (ППР) содержат требования к содержанию и оформлению ППР при исполнении договоров подряда.
№№ п/п | Наименование чек-листа
1 | Чек лист ППР установка навигационных указателей
2 | Чек лист ППР установка дорожных знаков
3 | Чек лист ППР с применением ПС (краны, подъемники, люльки)
4 | Чек лист ППР реконструкция_реставрация
5 | Чек лист ППР нанесение дорожной разметки
6 | Чек лист ППР на шпунтовое ограждение Ларсен
7 | Чек лист ППР на устройство фонтана
8 | Чек лист ППР на устройство тактильных индикаторов
9 | Чек лист ППР на устройство пристенного, пластового дренажа
10 | Чек лист ППР на устройство подпорной стены
11 | Чек лист ППР на устройство мягкой кровли
12 | Чек лист ППР на устройство гидроизоляции
13 | Чек лист ППР на устройство водопонижения
14 | Чек лист ППР на устройство водной глади (благоустройство)
15 | Чек лист ППР на устройство автоматической системы орошения
16 | Чек лист ППР на установку строительных лесов
17 | Чек лист ППР на установку и эксплуатацию ЗУС
18 | Чек лист ППР на усиление основания и конструкций здания
19 | Чек лист ППР на снос, демонтаж, разборку зданий
20 | Чек лист ППР на устройство СВГ
21 | Чек лист ППР на реставрацию фасада
22 | Чек лист ППР на ремонт фасада
23 | Чек лист ППР на распорную систему котлована
24 | Чек лист ППР на разработку котлована
25 | Чек лист ППР на работы на высоте
26 | Чек лист ППР на прокладку наружных сетей (открытая и закрытая прокладка)
27 | Чек лист ППР на прокладку временных инженерных сетей
28 | Чек лист ППР на производство фасадных работ
29 | Чек лист ППР на подготовительный период
30 | Чек лист ППР на погрузо-разгрузочные работы
31 | Чек лист ППР на отделочные работы
32 | Чек лист ППР на озеленение территории
33 | Чек лист ППР на монтаж шумозащитных экранов
34 | Чек лист ППР на монтаж системы обслуживания фасада
35 | Чек лист ППР на монтаж светопрозрачных конструкций
36 | Чек лист ППР на монтаж сборных ж.б. конструкций
37 | Чек лист ППР на монтаж ограждений балконов
38 | Чек лист ППР на монтаж насосной станции ВС и ПТ
39 | Чек лист ППР на монтаж модульного фасада
40 | Чек лист ППР на монтаж металлоконструкций
41 | Чек лист ППР на монтаж МАФ
42 | Чек лист ППР на монтаж козырьков, навесов
43 | Чек лист ППР на монтаж ворот, калиток
44 | Чек лист ППР на монтаж витражей 1 этажа
45 | Чек лист ППР на монтаж вертикального транспорта
46 | Чек лист ППР на монтаж архитектурного освещения фасада
47 | Чек лист ППР на монолитные работы_Подземная часть
48 | Чек лист ППР на монолитные работы_Надземная часть
49 | Чек лист ППР на ландшафтное освещение
50 | Чек лист ППР на кирпичную кладку
51 | Чек лист ППР на замещение грунтов
52 | Чек лист ППР на демонтаж дорожных покрытий
53 | Чек лист ППР на вертикальную планировку территории
54 | Чек лист ППР на вентилируемый фасад
55 | Чек лист ППР на буросекущие сваи
56 | Чек лист ППР на буронабивные сваи
57 | Чек лист ППР на благоустройство территории
58 | Чек лист ППР демонтаж технологического оборудования
59 | Чек лист ППР внутренние инженерные сети

## 1.Навигац.указателит
Чек лист проверки ППР на установку навигационных указателей
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работданного ППР - например, ППР на установку навигационных указателей при строительстве(наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства) Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика,ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Описание на что распространяется данный ППР.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки 3. Завоз инструмента, материалов и пр. 4. Организация места установки лесов/подмостей/средств подмащивания (при необходимости). 5. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ
| Основной период | 1. Описание принятых технологических решений по производству конкретных видов работ, включая производство работ в зимний период. 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(по типу работ: разметка, монтаж, операционный контроль и пр.) 4. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 5. Состав бригады 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (если используется). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок от проектных, толщина наносимого слоя и пр.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация зоны производства работ, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники. 4. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 4. Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны. 12. Защита выполненных ранее конструкций
| Требования к организации работ | 1. На СГП показан фронт работ согласно проектным данным, привязка, разбивочные оси. 2. Показаны захватки/этапы/очереди.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначена работа техники (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Предварительная разметка (при необходимости) 2. Монтаж опор/кронштейнов и т.д. 3. Установка указателей(на индивидуальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамваев и троллейбусов )
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Выполняемые работы. 3. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно места производимых работ. 3. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Технические характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 2.Дорожн.знаки
Чек лист проверки ППР на установку дорожных знаков
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работданного ППР - например, ППР на установку дорожных знаков при строительстве(наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства) Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика,ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Описание на что распространяется данный ППР.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи) 3. Завоз инструмента, материалов и пр. 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание принятых технологических решений по производству конкретных видов работ, включая производство работ в зимний период. 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(по типу работ: разметка, монтаж, операционный контроль и пр.) 4. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 5. Состав бригады. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (если используется). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок от проектных, толщина наносимого слоя и пр.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация зоны производства работ, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники. 4. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 4. Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показан фронт работ согласно проектным данным, привязка, разбивочные оси. 2. Показаны захватки/этапы/очереди.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначена работа техники (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Предварительная разметка 2. Монтаж опор/кронштейнов и т.д. 3. Установка знаков (на индивидуальных опорах, на одной колонке со светофором, на кронштейнах, прикрепленных к осветительным мачтам, опорам контактной сети трамваев и троллейбусов )
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Выполняемые работы. 3. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно места производимых работ. 3. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Технические характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 3.ПС (краны,подъемники,люльки)
Чек лист проверки ППР с применением подъемных сооружений (ПС)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на установку и работу БК (пассажирского подъемника или пр.) при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки. 2. Обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениями местам складирования строительных деталей и материалов согласно требованиям п. 98-134 ФНП от 26.11.2020 № 461. 3. Условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно требованиям п. 98-134 настоящих ФНП от 26.11.2020 № 461. 4. Условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях с применением соответствующих указателей и ограничителей. 5. Перечень применяемых грузозахватных приспособлений и строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений. 6. Мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС, в т.ч. определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС. 7. Мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР должно быть предусмотрено указание на недопустимость проведения работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей паспортные значения ПС, при гололеде, грозе, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки). В ППР должен быть предусмотрен запрет использования для закрепления технологической оснастки и монтажной оснастки не предназначенных для этих целей оборудования, трубопроводов, технологических или строительных конструкций. 8. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 9. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Арматурные работы. 2. Опалубочные работы. 3. Бетоные работы.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, авто/бетононасосы и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны схемы растановки ПС на безопасном друг от друга расстоянии. Расстояние между кранами или их частями должно быть не менее: по горизонтали - 2 м, по вертикали - 1 м. Разность уровней балочных горизонтально расположенных) стрел или противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должна быть не менее 1 м (по вертикали) и другие правила ФНП. 4. Для башенных кранов ориентированность на плане, дающая возможность безопасного телескопирования для монтажа и демонтажа. 5. Показано заземление крана, дана его конструкция и спецификация. 6. Указано расположение контрольного груза. 7. В плане выполнить схему монтажного проема под установку башенного крана. Показать расстояния от металлоконструкций крана до края монтажного проема. Предоставить согласование данного монтажного проема проектной организацией. 8. Предусмотрены защитные экраны для возведения надземной части, показано в каких местах их расположить и с какой отметки. 9. Предусмотрен временный защитный козырек над входом в здание. 10. На плане обозначен кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование), бетононасос, бетонораздаточные стрелы (при наличии) бетоносмеситель в зоне разгрузки бетона и т.д. 11. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 12. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 13. Условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной работы грузовых, грузопассажирских подъемников и фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монолитных работ: 1. Дана схема крепления ПС в монтируемым/существующим конструкциям. 2. Указаны схемы устройства защитных ограждений технологических проемов под ПС на этажах, даны конструкция его закрепления. 3. Дана конструкция фундамента и выполнен расчет фундамента. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних). 4. Безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения. 5. Размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы). 6. Условия установки подъемника на площадке (фундамент ПС, на монолитной ж/б плите, на этаже и т.д.). дана конструкция фундамента и выполнен расчет фундамента. 7. Указаны конструкция и расположение пристежек к зданию (даны привязка каждой пристежки), указаны спецификация на пристежки и высотные отметки 8. Указаны координаты точек ограничения от центра крана для установки прибора безопасности на кране и указана автоматическая система ограничения картеки крана. 9. Условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной работы грузовых, грузопассажирских подъемников и фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций/бадьи с бетоном (при работе краном или другим ПС). 8. Показаны секции крана и крепление к зданию. Показаны для каждого крана после выполнения какого этажа идет установка пристежек, чтобы стрелы друг с другом не пересекались.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 4.Реконстр.реставр.
Чек лист проверки ППР на период реконструкции здания
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на реконструкцию (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства) Является ли данный объект памятником культурного или исторического наследия. Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей), характеристика из обследования здания. Производятся ли работы на действующем предприятии.
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, Обследование здания, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие виды работ и на каких участках распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание и обоснование принятых технологических решений по производству конкретных видов работ, включая производство работ в зимний период. 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых машин, механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(усиление несущих конструкций, замена кладки, устройство лестниц, лифтов и пр.). 4. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 5. Состав бригады. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, инжектор, алмазная резка и пр.). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Сварочные работы. 2. Болтовые соединения. 3. Монтаж ферм, прогонов, поясов (м/к по проекту). 4. Инъектирование (если предусмотрено).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, если есть). 4. Электросварочные работы (если есть). 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана (плана этажа/кровли) производства работ (по разделу КР). 3. Разрез. 4. Фасад (при необходимости). 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих /сносимых зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий /сооружений /насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проекту, привязка, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку (высотные отметки при необжодимости). 3. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание. 4. Показаны захватки/этапы/очереди. 5. Прописан порядок производства работ.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/манипулятор /автовышки (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности (при наличии). 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. По КР усиление. 2. По КР переопирание, раскрепление. 3. По КР разборка и замена элементов кладки, перекрытий, дверных и оконных заполнений и т.д.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции усиления /разгрузки, участок производства работ. Способ подачи элементов в монтажную зону. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (туры /вышки /строительные леса с защитным экраном, ограждения проемов). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 5.Дорож.разметка
Чек лист проверки ППР на нанесение дорожной разметки
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работданного ППР - например, ППР на нанесение дорожной разметки при строительстве(наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства) Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика,ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какую часть распространяется данный ППР (внутридомовые, общественные и т.д.).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание принятых технологических решений по производству конкретных видов работ, включая производство работ в зимний период. 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых машин, механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ. (по типу работ разметка, нанесение, операционный контроль и пр.) 4. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 5. Состав бригады. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (если используется). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок от проектных, толщина наносимого слоя и пр.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация зоны производства работ, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники. 4. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 4. Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показан фронт работ согласно проектным данным, привязка, разбивочные оси. 2. Показаны захватки/этапы/очереди.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначена работа техники (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Подготовка основания 2. Предварительная разметка 3. Нанесение эмали
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Выполняемые работы. 3. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно места производимых работ. 3. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Технические характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 6.Шпунт.ограж.Ларсен
Чек лист проверки ППР на устройство шпунтового ограждения типа "Ларсен"
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство шпунтового ограждения Ларсен при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Доставка, складирование и подготовка шпунтин. 4. Характеристика шпунтового ограждения, тип крепления (консольное, распорное, анкерное и т.д.). 5. Процесс погружения шпунта (забивка, забивка с лидерных бурением скважин, вибровдавливание, вибропогружение). 6. Указания по организации работ. В зависимости от способа погружения подбор строительных механизмов и технологии производства работ. 7. Порядок извлечения шпунта. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующихработ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны и т.д.). 4. При работе электропогружателей (электробезопасность).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку. 3. Показаны контур шпунтового ограждения котлована, распорная система (при наличии). Нанесены размеры. Обозначены спуски для строительной техники (при наличии). Предусмотрен спуск в котлован по инвентарным лестницам (с переходным мостом). 4. Предусмотрено инвентарное ограждение котлована и перепадов по высоте. 5. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (траншеи, приемные зумпфы, иглофильтровальная установка).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/иная техника (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монолитных работ: 1. Узлы конструкций замковых соединений шпунта, применяемого в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован - вертикальная стенка со шпунтом, отметки верха и низа (абс./отн.). 3. Инвентарные подмости и страховка на них, поъемные лестницы. 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций/виброустановка/шпунтина.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 7.Устр.фонтана
Чек лист проверки ППР на строительство фонтана
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на строительство фонтана при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание какие технологические решения приняты и способ монтажа рассматривается в данном ППР, в т.ч. устройство монолитной чаши, облицовка фонтана, водоснабжение и водоотведение, сети электроснабжения и освещения фонтана. 2. По необходимости указать размеры захваток и устройство прохода/ проезда в месте производства работ. 3. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных, ознакомление с проектом. 2. Приемка строй.площадки/ фронта работ. 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Организация площадок складирования. 5. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Монолитные работы по устройству чаши (при необходимости предусмотреть спуск по инвентарным лестницам). При производстве монолитных работ поэтапно - указать разбивку на этапы/захватки. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Облицовочные работы. 7. Монтаж опор для освещения (при необходимости). 8. Прокладка кабелей электроснабжения и освещения. 9. Пуско-наладочные работы. 10. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 11. Состав бригады. 12. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 13. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д. 2. При работе строительной техники. 3. При работе с электроинструментом.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План расположения проектируемого фонтана на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков (при использовании). 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений (при необходимости). 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов (при использовании г/п механизмов). 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показано место производства работ. 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения действия техники и расставлены знаки безопасности. 2. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Производство монолитных работ (опалубка, армирование, бетонирование). 2. Облицовка чаши фонтана. 3. Прокладка сетей электроснабжения и освещения.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Расположение фронта производимых работ с отметками и размерами. 3. Строительные механизмы и оснастка. 4. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы бетононасоса при производстве монолитных работ. 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 8.Тактил.индикаторы
Чек лист проверки ППР на устройство тактильных индикаторов
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работданного ППР - например, ППР на устройство тактильных индикаторов при строительстве(наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства) Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика,ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какую часть распространяется данный ППР (внутридомовые, общественные и т.д.).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание принятых технологических решений по производству конкретных видов работ, включая производство работ в зимний период. 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ (по типу работ разметка, монтаж, операционный контроль и пр.) 4. Состав бригады. 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1.Ведомоть потребности строительных механизмов, инструмента, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 2. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация зоны производства работ, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 4. Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. И др. необходимая оснастка для организации места проведения работ.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показан фронт работ согласно проектным данным, привязка, разбивочные оси. 2. Показаны захватки/этапы/очереди.
| Требования к организации работ строительных механизмов (при использовании) | 1. На плане обозначена работа техники (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Подготовка основания 2. Предварительная разметка/ раскладка трафаретов 3. Монтаж индикаторов
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Выполняемые работы. 3. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке (при использовании) | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно места производимых работ. 3. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники (при использовании) | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Технические характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 9.Пристенный дренаж
Чек лист проверки ППР на устройство пристенного дренажа
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на устройство пристенного дренажа при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание каким способом, из труб какого диаметра и на какой глубине прокладка данной сети. 2. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения, если есть устройство/ реконструкция камер/ колодцев. 3.Указать размеры захваток и устройство прохода/проезда в месте производства работ (при выполнении работ за территорией строительной площадки). 4. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 5. Геодезичекая разбивка. 6. Организация площадок складирования разработанного грунта. 7. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ
| Основной период | 1. Разработка траншеи с устройством системы крепления стенок и без (при открытой прокладке) и устройство приемного и рабочего котлована (при закрытой прокладке). 2. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 3. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Вывоз грунта, складирование в отвал. 7. Устройство колодцев (сборных, монолитных) сети. 8. Прокладка труб. 9. Пуско-наладочные работы. 10. Обратная засыпка. 11. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 12. Состав бригады. 13. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 14. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых землеройных и грузоподъемных механизмов (при закрытой прокладке - выбор подходящей установки). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План траншей и котлованов с трубопроводами, опорами и контуром проектируемых инженерных сооружений в осях (колодцы/камеры) на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков. 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур траншеи с указанием типа крепления стенок (в зависимости от глубины выемки для открытого способа прокладки). Схематично, с указанием габаритов - приемный и рабочий котлован(для закрытой прокладки). 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Мостик деревянный для прохода через траншею. 5. Защитное ограждение траншеи. 6. Для метода ГНБ схему протаскивания трубопровода через скважину.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). Глубина (h) до 1,5 м - без крепления; (h) 1,5 - 3,0 м - инвенарные деревянные щиты с устройством мет. распорки по верхнему поясу; (h) 3,0 - 5,7 м - труба ст Ø 219х10 с шагом 1-2 м (глубина погружения 5,5-7,8 м) + забирка 50 мм + мет распорка труба ст Ø 219х10 по верхнему поясу; Тип крепления сверить с решением из ПОС! 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 10.Подпорная стена
Чек лист проверки ППР на устройство подпорной стены
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на устройство подпорной стены при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции, из каких материалов распространяется данный ППР (оси, участки и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.) 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Доставка, складирование материалов. 4. Устройство подпорной стены из свай/ монолитная конструкция (разметка захваток , монтаж свай/ арматурного каркаса, бетонирование, гидроизоляция). 5. Технология ведения работ строительными механизмами. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники. 4. При бетонных работах. 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проекту, привязка, места расположения разбивочных осей. 2.Показано место расположения подпорной стены. Нанесены размеры. 3. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/иная техника (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству стены в грунте: 1. Земляные работы. 2. Схема установки опалубки, монтаж арматуры с отметками. 3. Подача бетона. 4. Работы по гидроизоляции. 5. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Направление работ. 3. Устройство подпорной стены - отметки верха/низа (абс./отн.), размеры. 4. Разработка земли для подпорной стены - отметки верха и низа (абс./отн.), размеры. 5. Монаж опалубки, подача арматуры и бетонирование. 6. Гидроизоляция. 7. Строительные механизмы и оснастка. 8. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе крана).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 11.Мягкая кровля
Чек лист проверки ППР на устройство мягкой кровли из рулонного наплавляемого материала
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство мягкой кровли при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 2. Устройство основания (пароизоляция, теплоизоляция, стяжка) с предварительной подготовкой поверхностей несущих конструкций (очистка от мусора, срезка монтажных петель, выравнивание участков, огрунтовка поверхностей). 3. Установка водоприемные воронки и устройство карнизных свесов (при наличии). 4. Устройство покрытия кровли (подготовка материалов, устройство дополнительных слоев, наклеивание основных слоев, оформление мест примыканий). 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На устройство пароизоляции (отклонение свойств, качество укладки от проектной и т.д.). 2. На устройство телоизоляции (отклонение свойств, толщины слоя, уклонов от проектной и т.д.). 3. На устройство стяжки (отклонение свойств, толщины слоя, уклонов, прочнойсть от проектной и т.д.). 4. На устройство кровли из рулонного материала (отклонение свойств, толщины слоя, навправление наклейки, величина нахлестов от проектной и т.д.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе с газовыми горелками. 4. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Карты-схемы последовательности производства работ. 4. График производства работ. 5. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план кровли здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам с размещением площадок складирования на перекрытии и оборудования. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция (при необходимости). 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению кровельных работ: 1. Дана схема системы подпорок при расположении мест складирования на плите покрытия. 2. Дана схема пирога кровли. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 12.Гидроизоляция
Чек лист проверки ППР на устройство гидроизоляции
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство гидроизоляции при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 2. Выполнение работ по гидроизоляции. 3. Установка, перемещение и разборка инвентраных подмостей (при наличии). 4. Ведение работ с инвентраных подмостей (тип подмостей, организация безопасного производства работ). 5. Совмещение монолитных и гидроизоляционных работ. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. На разметку (на точность разметки). 2. Входной контроль применяемых конструкций, изделий и материалов. 3. Операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 4. Приемочный контроль выполненных изоляционных работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. При работе с электрооборудованием. 5. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план разбивки на захватки, план работ на захватке. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению гидроизоляционных работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, подмости). 2. Дана схема организации работ на захватке. 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 4. Выполнены схемы и узлы по устройству примыканий гидроизоляционных покрытий к другим конструкциям. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии). 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений. 2. Схема перестановки технологической оснастки, инвентаря и приспособлений. 3. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 13.Водопонижение
Чек лист проверки ППР на устройство водопонижения (допустимо совмещение с земляными работами, устройством распорной системы)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство водопонижения при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Бурение и устройство водопонизительных скважин. 2. Монтаж и спуск водоподъемного оборудования. 3. Сборка сбросного коллектора. 4. Монтаж всасывающего коллектора для вакуумирования скважин. 5. Монтаж зумпфов и обсыпка щебнем. 6. Понижение уровня грунтовых вод. 7. Производство работ в зимний период. 8. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 9. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны и т.д.). 4. При работе с ручным электроинструментом. 5. Электробезопасность.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. План системы водопонижения. 3. Схемы устройства шкважин. 4. Узлы, разрезы, сечения по конструкциям отдельных узлов системы водопонижения. 5. Схемы укрупнительной сборки (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы ПС, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков. 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не должна выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отдельных видов работ: 1. Узлы конструкций, применяемого в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Последовательность производства работ. 3. При необходимости - инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций, изделий и материалов.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 14.Водные глади
Чек лист проверки ППР на устройство водной глади (благоустройство)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на устройство водной глади при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание какие технологические решения приняты и способ монтажа рассматривается в данном ППР, в т.ч. устройство монолитной чаши, облицовка водных гладей, водоснабжение и водоотведение, сети электроснабжения и освещения водных гладей. 2. По необходимости указать размеры захваток и устройство прохода/ проезда в месте производства работ. 3. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных, ознакомление с проектом. 2. Приемка строй.площадки/ фронта работ. 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций(при необходимости). 5. Геодезичекая разбивка. 6. Организация площадок складирования. 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Разработка грунта (если предусмотрено договором). 2. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 3. Монолитные работы по устройству чаши (предусмотреть спуск по инвентарным лестницам). При производстве монолитных работ поэтапно - указать разбивку на этапы/захватки. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Облицовочные работы. 7. Монтаж опор для освещения (при необходимости). 8. Прокладка кабелей электроснабжения и освещения. 9. Пуско-наладочные работы. 10. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 11. Состав бригады. 8. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 9. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники, в т.ч. в стесненных условиях. 3. При работе с электроинструментом.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План расположения проектируемой водной глади с контуром проектируемых элементов на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков (при использовании). 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений (при необходимости). 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов (при использовании г/п механизмов). 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур траншеи. 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Производство монолитных работ (опалубка, армирование, бетонирование). 2. Облицовка чаши водной глади. 3. Прокладка сетей электроснабжения и освещения.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Расположение фронта производимых работ с отметками и размерами. 3. Строительные механизмы и оснастка. 4. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы бетононасоса при производстве монолитных работ. 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 15.Автомат.система орошения
Чек лист проверки ППР на устройство автоматической системы орошения
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на устройство автоматической системы орошения при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание каким способом, из труб какого диаметра и на какой глубине прокладка данной сети. 2. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения, если есть устройство/ реконструкция камер/ колодцев. 3.Указать размеры захваток и устройство прохода/проезда в месте производства работ (при выполнении работ за территорией строительной площадки). 4. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 5. Геодезичекая разбивка. 6. Организация площадок складирования разработанного грунта. 7. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Разработка траншеи с устройством системы крепления стенок и без (при открытой прокладке) и устройство приемного и рабочего котлована (при закрытой прокладке). 2. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 3. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Прокладка труб. 7. Пуско-наладочные работы. 8. Обратная засыпка. 9. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 10. Состав бригады. 11. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 12. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых землеройных и грузоподъемных механизмов (при закрытой прокладке - выбор подходящей установки). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План траншей и котлованов с трубопроводами, опорами и контуром проектируемых инженерных сооружений в осях (колодцы/камеры) на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков. 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур траншеи с указанием типа крепления стенок (в зависимости от глубины выемки для открытого способа прокладки). Схематично, с указанием габаритов - приемный и рабочий котлован(для закрытой прокладки). 2. Выставлено временное ограждение. 3. Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Мостик деревянный для прохода через траншею. 5. Защитное ограждение траншеи. 6. Для метода ГНБ схему протаскивания трубопровода через скважину.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). Глубина (h) до 1,5 м - без крепления; (h) 1,5 - 3,0 м - инвенарные деревянные щиты с устройством мет. распорки по верхнему поясу; (h) 3,0 - 5,7 м - труба ст Ø 219х10 с шагом 1-2 м (глубина погружения 5,5-7,8 м) + забирка 50 мм + мет распорка труба ст Ø 219х10 по верхнему поясу; Тип крепления сверить с решением из ПОС! 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 16.Устан.строит.лесов
Чек лист проверки ППР на установку строительных лесов (возможно объединение данных работ с фасадными работами, монтажом светопрозрачных конструкций, наружная кладка стен, устройство вентфасада)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на кустановку лесов, возможно с функцией защитного экрана (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание какой тип лесов принят в проекте (хомутовые, клиновые, рамные). 2. Тип установки (опирания) на землю, на выносные консоли, на конструкции здания/строения. 3. Шаг стоек вдоль фасада и ширина прохода. 4. Последовательность монтажа. 5. Демонтаж по окончании работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки. 3. Организация места установки лесов. 4. Комплектность поставки элементов лесов на объект строительства. 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Монтаж конструкций лесов (по паспорту производителя). 2. Заземление конструкций. 3. Крепление конструкций лесов к фасаду здания. 4. Монтаж защитной сетки по периметру. 5. Состав бригады. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых элементов лесов, защитной сетки, монлниеприемников, настилов. 2. Ведомоть потребности инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 3. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества установки лесов включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. План наиболее выступающего этажа с лесами по периметру(на плане: размеры между стоек, привязка к наиболее выступающей части здания, расположение лестниц для подъема на яруса, защитная сетка, крепление к стене, заземление и молниеприемник. 3. Разрезы (с отображением в части: Размеры по высоте, привязка к зданию, шаг настила по высоте, ширина между стоек; Крепление к стене, сетка защитная, настилы, молниезащита с заземлением, связи диагональные, выносные консоли (если есть). 4. Фасады с расстановкой лесов (габариты, размеры, крепление, заземление и молниезащита, фрагмент с сеткой, настилы по ярусам. 5. График производства работ.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показан контур устанавливаемых лесов (если тип лесов или способ установки отличается - выделить разным цветом и дать условные обозначения. 2. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | Не предусмотрено.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы: 1. Крепление лесов. 2. Устройство заземления.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Конструкции с отметками. 3. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | Не требуется.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечень производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики | 1. Размеры, допустимые нагрузки, требования из паспорта на леса. 2. А также показана ведомость потребности инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).

## 17.ЗУС
Чек лист проверки ППР на установку и эксплуатацию ЗУС
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на установку ЗУС при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 2. Монтаж металлоконструкций каркаса ЗУС, установка улавливающей сетки. 3. Установка, перемещение и разборка инвентраных подмостей при помощи башенного крана (при наличии). 4. Ведение работ с инвентраных подмостей (тип подмостей, организация безопасного производства работ). 5. Испытание ЗУС. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны схемы установки ЗУС. Даны указания по безопасной установке и навешиванию ЗУС. Указаны применяемые средства подмащивания и технологию их крепления. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по установке ЗУС. 8. Даны указания по минимальной прочности бетона перед началом монтажа ЗУС.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана конструкция системы ЗУС. 2. Выполнена схема установки системы ЗУС. 3. Приведен план деления монтажного горизонта на захватки. 4. Показана схема организации работ на захватке. 5. Показаны способы страховочного крепления монтажников при монтаже ЗУС. 6. Даны указания по перестановке системы ЗУС в процессе возведения здания. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии). 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 18.Усил.основания
Чек лист проверки ППР на усиление основания и конструкций здания
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на усиление основания и конструкций здания при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (фундаменты, оси, уровни и т.д.). Какие технологические решения приняты проектом.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Проверка наличия рабочей документации, геологических и гидрогеологических изысканий (при усилении основания здания). 5. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Усиление проемов и перекрытий (если предусмотрено). 2. Усиление фасадов (обоймы, инъектирование) 3. Усиление/восстановление фундаменов методом инъектирования. 4. Усиление фундамента/части путем уширения подошвы (земляные, монолитные работы, гидроизоляция). 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ..
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения котлована; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (вертикальная разбивка, сварные швы, устройство оснований опор и подкосов в грунт/фунд.плиту/опорн.сваю).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники, в т.ч. в стесненных условиях. 4. При сварочных работах (если используются). 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СГП на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку котлована. 3. Показан план распорной системы котлована. Нанесены размеры, привязки. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж) (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству распорной системы котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов с отметками. 2. Узлы крепления горизонтальных распорок с отметками. 3. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками. 4. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Устройство обвязочных (распределительных) поясов, обойм - отметки верха/низа (абс./отн.), размеры (при наличии), поярусно. 3. Строительные механизмы и оснастка. 4. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно усиляемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе крана).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 19.Снос, демонтаж
Чек лист проверки ППР на снос, демонтаж, разборку зданий/сооружений или отдельных конструкций
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на снос пристройки к зданию при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР . Какой способ демонтажа используется (ручной, механизированный).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Получено разрешение на снос (ликвидацию) объекта. 4. Получить у технического заказчика документы, удостоверяющие отключение коммуникаций. 5. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 6. Издать приказ по организации, определяющий порядок производства работ на строительной площадке в каждую смену. 7. Назначить ответственных за производство работ, противопожарную безопасность, электробезопасность. 8. Провести повторный осмотр непосредственно перед демонтажными работами. 9. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Закрыть доступ посторонних в зону производства работ. 2. Выставить ограждение опасных участков (проемы в перекрытии, оконные проемы без заполнения, лестничные клетки и т.д.). 3. Отключение от наружных и внутренних инженерных сетей. 4. Вынос мебели, оборудования. 5. Демонтаж оконных заполнений, внутренних дверей, лестниц. 6. Разборка кровли. 7. Поэтажно сверху-вниз демонтаж несущих конструкций здания. 8. Своевременный вывоз отходов сос строительной площадки. 9. Разравнять площадку бульдозером (если предусмотрено проектом). 10. Запрещается вести работы в двух уровнях одновременно. 11. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 12. Состав бригады. 13. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 14. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ..
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Не требуется.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, экскаваторы и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Фасад (при необходимости). 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 4. Показаны захватки/этапы/очереди по демонтажу конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен экскаватор/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана/экскаватора. и Опасаная зона падения предметов со здания, обрушения. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению демонтажных работ: 1. Дана схема демонтажа кровли, лестничных маршей и т.д. 2. Дана схема крепления страховочного пояса к несущим конструкциям. 3. Дана конструкция временного ограждения проемов. 4. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 5. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкция его закрепления и методы безопасной его установки.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Демонтируемые последовательно конструкции. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (ограждения проемов). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 20.СВГ
Чек лист проверки ППР на устройство "стены в грунте" (СВГ)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство стены в грунте при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Доставка, складирование материалов. 4. Устройство форшахты (разработка грунта, арматурные и опалубочные работы, бетонные работы и распорная система). 5. Устройство СВГ сухим/мокрым способом (разметка захваток на форшахтах, разработка грунта в захватке, монтаж арматурного каркаса, бетонирование методом ВПТ). 6. Заключительные работы по устройству СВГ (срезка зашламованного слоя, объединение обвязочной балкой). 7. Технология ведения работ по устройству СВГ строительными механизмами (возможно объединение с пп. 4, 5, 6). 8. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 9. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, грейферы и т.д.). 4. При бетонных работах. 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку котлована. 3. Показаны план СВГ. Нанесены размеры. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка) (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/иная техника (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству СВГ: 1. Узлы конструкций форшахт и СВГ с отметками. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Устройство форшахты - отметки верха/низа (абс./отн.), размеры. 3. Разработка траншеи для СВГ - отметки верха и низа (абс./отн.), размеры. 4. Погружение арматурной сетки и бетонирование. 5. Строительные механизмы и оснастка. 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе крана).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 21.Реставр.фасада
Чек лист проверки ППР на период реставрации фасада
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на реставрацию фасада (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства) Является ли данный объект памятником культурного или исторического наследия. Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей), характеристика из обследования здания. Производятся ли работы на действующем предприятии.
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, Обследование здания, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие виды работ и на каких участках распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание и обоснование принятых технологических решений по производству конкретных видов работ, включая производство работ в зимний период. 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых машин, механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(усиление несущих конструкций, замена кладки, реставрационные работы и пр.). 4. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 5. Состав бригады. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, инжектор, алмазная резка и пр.). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Очистка поверхности. 2. Отделочные работы. 3. Сварочные работы. 4. Болтовые соединения. 5. Инъектирование (если предусмотрено).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, если есть). 4. Электросварочные работы (если есть). 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана (плана этажа/кровли) производства работ (по разделу КР). 3. Разрез. 4. Фасад. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих /сносимых зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий /сооружений /насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проекту, привязка, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку (высотные отметки при необжодимости). 3. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание. 4. Показаны захватки/этапы/очереди. 5. Прописан порядок производства работ.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/манипулятор /автовышки (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности (при наличии). 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. По КР усиление. 2. По КР переопирание, раскрепление. 3. По КР разборка и замена элементов кладки, перекрытий, дверных и оконных заполнений и т.д.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции усиления /разгрузки, участок производства работ. Способ подачи элементов в монтажную зону. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (туры /вышки /строительные леса с защитным экраном, ограждения проемов). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 22.Ремонт фасада
Чек лист проверки ППР на реморт фасада
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на ремонт фасада при строительстве (на ремонтно-реставрационных работах)(наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Какой способ ремонта принят и какие методы будут использоваться. Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных, проведение инструктажа. 2. Выдача наряд-допуска рабочим на работы повышенной опасности. 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. 2. Проверка состояния основания - наружных стен (вертикальность, состояние поверхности стен, откосов, вертикальных и горизонтальных размеров проемов и т.д.). 3. Производство геодезических работ. 4. Последовательность производимых операций по ремонту, включая работы на высоте со средств подмащивания. 5. Указать технические характеристики ремонтного состава. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса; 2. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 3. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них; 4. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На разметку (на точность разметки). 2. На сверление и крепление элементов фасада (отклонение от разметки, термопрокладки, затяжка анкеров и т.д.). 3. На инъецирование фасадов (если используется). 4. На реставрацию штукатурки (если используется). 5. Крепление декоративных элементов (при необходимости).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе с электрооборудованием. 4. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Фасад со схемой организации работ. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | На плане и разрезе обозначены леса/ фасадные люльки (привязка к зданию, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы и падения предметов(для люлек). Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению фасадных работ: 1. Показаны уточняющие схемы по ведению фасадных работ. 2. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке (при наличии) | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно объекта строительства. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники (при наличии)/ механизмов/инструмента | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. По технологии применяемого вида фасадных работ(штукатурка, покраска, облицовка, декоративные элементы фасада и пр.). 2. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).

## 23.Распорн.система котл.
Чек лист проверки ППР на устройство распорной системы котлована (допустимо совмещение с земляными работами, устройством шпунтового ограждения, водопонижения, строительство нулевого цикла)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство распорной системы при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Доставка, складирование материалов. 4. Устройство 1 яруса обвязочных (распределительных) поясов по периметру ограждения котлована (профили, диаметры, система креплений). 5. Монтаж системы крепления (распорок) (способ, диаметры и т.д.). 6. Устройство последующих ярусов обвязочных (распределительных) поясов по периметру ограждения котлована и распорок в зависимости от этапов разработки грунта. 7. Монтаж центральных опор и диагональных подкосов с упором в плотный грунт, фундаментную плиту или дополнительную опорную сваю, согласованый с проектной организацией. 8. Передача смотнтированной системы по акту. 9. Последовательность демонтажа распорной системы по завершению монтажных работ нулевого цикла. 10. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 11. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения котлована; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (вертикальная разбивка, сварные швы, устройство оснований опор и подкосов в грунт/фунд.плиту/опорн.сваю).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 4. При сварочных работах. 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку котлована. 3. Показан план распорной системы котлована. Нанесены размеры, привязки. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж) (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству распорной системы котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов с отметками. 2. Узлы крепления горизонтальных распорок с отметками. 3. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками. 4. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Устройство обвязочных (распределительных) поясов - отметки верха/низа (абс./отн.), размеры (при наличии), поярусно. 3. Устройство горизонтальных распорок - узлы, отметки верха и низа (абс./отн.), размеры, поярусно. 4. Устройство промежуточных опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками. 5. Строительные механизмы и оснастка. 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе крана).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 24.Разраб.котлована
Чек лист проверки ППР на разработку котлована (возможно объединение с устройством шпунтового ограждения, распорной системы)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на разработку котлована /производство земляных работ при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей)
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Организация площадок складирования разработанного грунта. 4. Разработка котлована с устройством системы крепления стенок и без, на полную глубину, поярусно (при наличии многоярусной распорной системы). 5. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 6. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 7. Ведение работ в зимний период. 8. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 9. Вывоз грунта, складирование в отвал. 10. Обратная засыпка пазух котлована с учетом демонтажа распорной системы поярусно (при наличии). 11. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 12. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения котлована (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Показан план котлована с откосами/ограждением котлована и распорной системы котлована (при наличии). 3. Указана на плане максимально низкая отметка котлована. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж, зумпф) (при необходимости). 5. Показаны ограждение котлована, места спусков в котлован (для техники, для рабочих). 6. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). 4. Строительные механизмы и оснастка (проходка экскаватора или нескольких, направление работ). 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости). 7. При устройстве распорной системы - схемы строповки элементов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно котлована. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны землеройной техники.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 25.Работы на высоте
Чек лист проверки ППР на производство работ на высоте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на производство работ на высоте при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание принимаемых мер обеспечения безопасности. 2. Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций. 3. Указания используемых средств индивидуальной защиты. 4. Специальные требования обеспечение безопасности грузов, конструкций, материалов. 5. Требования при приемке в работу машин (механизмов). 6. Технологические мероприятия по закрытию проемов на этажах и на монтажном горизонте. 7. Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте. 8. Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ. 9. Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи. 10. Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения. 11. Мероприятия по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных ситуаций с перечнем оборудования и методикой проведения. 12. Основные технологические приемы и методы выполнения работ на высоте. 13. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 14. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса; 2. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 3. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них; 4. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 3. Указания используемых средств индивидуальной защиты. 4. Специальные требования обеспечение безопасности грузов, конструкций, материалов. 5. Требования при приемке в работу машин (механизмов). 6. Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи. 7. Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения. 8. Мероприятия по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных ситуаций с перечнем оборудования и методикой проведения. 9. Основные технологические приемы и методы выполнения работ на высоте.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 4. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 6. Показана защита перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 5. Указаны средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ. 6. Приведены способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана конструкция постоянных ограждающих конструкций. 2. Выполнена схема установки временных ограждений. 3. Приведен план закрытия проемов в перекрытии/покрытии. 4. Показаны места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте. 5. Указаны пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии). 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов). 2. Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов. 3. Величины ограничения пути движения или угла поворота машины. 4. Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь). 5. Особые условия установки машины в опасной зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 26.Наружн.инж.сети
Чек лист проверки ППР на прокладку наружных инженерных сетей (открытая и закрытая прокладка)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на прокладку наружных сетей канализации при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание каким способом, из труб какого диаметра и на какой глубине прокладка данной сети. 2. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения, если есть устройство/ реконструкция камер/ колодцев. 3.Указать размеры захваток и устройство прохода/ проезда в месте производства работ( при выполнении работ за территорией строительной площадки). 4. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 5. Геодезичекая разбивка. 6. Организация площадок складирования разработанного грунта. 7. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Разработка траншеи с устройством системы крепления стенок и без (при открытой прокладке) и устройство приемного и рабочего котлована (при закрытой прокладке). 2. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 3. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Вывоз грунта, складирование в отвал. 7. Устройство опор(сборных, монолитных) сети. 8. Прокладка труб. 9. Пуско-наладочные работы. 10. Обратная засыпка. 11. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 12. Состав бригады. 13. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 14. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых землеройных и грузоподъемных механизмов (при закрытой прокладке - выбор подходящей установки). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План траншей и котлованов с трубопроводами, опорами и контуром проектируемых инженерных сооружений в осях (колодцы/камеры) на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков. 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур траншеи с указанием типа крепления стенок (в зависимости от глубины выемки для открытого способа прокладки). Схематично, с указанием габаритов - приемный и рабочий котлован(для закрытой прокладки). 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Мостик деревянный для прохода через траншею. 5. Защитное ограждение траншеи. 6. Для метода ГНБ схему протаскивания трубопровода через скважину.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). Глубина (h) до 1,5 м - без крепления; (h) 1,5 - 3,0 м - инвенарные деревянные щиты с устройством мет. распорки по верхнему поясу; (h) 3,0 - 5,7 м - труба ст Ø 219х10 с шагом 1-2 м (глубина погружения 5,5-7,8 м) + забирка 50 мм + мет распорка труба ст Ø 219х10 по верхнему поясу; Тип крепления сверить с решением из ПОС! 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 27.Врем.инж.сети
Чек лист проверки ППР на прокладку временных инженерных сетей
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на прокладку временных инженерных сетей при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание каким способом, из труб какого диаметра и на какой глубине прокладка данной сети. 2. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения, если есть устройство/ реконструкция камер/ колодцев. 3.Указать размеры захваток и устройство прохода/проезда в месте производства работ (при выполнении работ за территорией строительной площадки). 4. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки 3. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 4. Геодезичекая разбивка. 5. Организация площадок складирования разработанного грунта. 6. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Разработка траншеи с устройством системы крепления стенок и без (при открытой прокладке) и устройство приемного и рабочего котлована (при закрытой прокладке). 2. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 3. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Обратная засыпка. 7. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 8. Состав бригады. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых землеройных и грузоподъемных механизмов (при закрытой прокладке - выбор подходящей установки). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах. 4. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План траншей и котлованов с трубопроводами, опорами и контуром проектируемых инженерных сооружений в осях (колодцы/камеры) на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков. 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 4. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 5. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 6. Освещение площадки. 7. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 8. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 9. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 10. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур траншеи с указанием типа крепления стенок (в зависимости от глубины выемки для открытого способа прокладки). Схематично, с указанием габаритов - приемный и рабочий котлован(для закрытой прокладки). 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Мостик деревянный для прохода через траншею. 5. Защитное ограждение траншеи. 6. Для метода ГНБ схему протаскивания трубопровода через скважину.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). Глубина (h) до 1,5 м - без крепления; (h) 1,5 - 3,0 м - инвенарные деревянные щиты с устройством мет. распорки по верхнему поясу; (h) 3,0 - 5,7 м - труба ст Ø 219х10 с шагом 1-2 м (глубина погружения 5,5-7,8 м) + забирка 50 мм + мет распорка труба ст Ø 219х10 по верхнему поясу; Тип крепления сверить с решением из ПОС! 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 28.Фасад.работы
Чек лист проверки ППР на производство фасадных работ (возможно объединение данных работ с работами по реконструкции, капитальному ремонту зданий, установка строительных лесов, навесных люлек)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на производство фасадных работ при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки. 3. Организация места установки лесов/подмостей/люлек. 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Монтаж конструкций лесов (по паспорту производителя). 2. Заземление конструкций. 3. Крепление конструкций лесов к фасаду здания. 4. При призводстве работ с люлек - места установки и правила производства работ с применением фасадных люлек. 5. Монтаж защитной сетки по периметру. 6. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 7. Состав бригады. 8. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 9. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых элементов лесов, защитной сетки, монлниеприемников, настилов. 2. Расчет и подбор фасадных люлек(если проектом предусмотрено). 3. Ведомоть потребности инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).
| Контроль качества | Производственный контроль качества фасадных работ включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (люльки). 4. При работе с электрооборудованием (если предусмотрено). 5. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан с указанием места проведения фасадных работ, расстановкой рабочих подмостей/лесов/люлек (в зависимости от проекта). 2. План- схема организации рабочего места при проведении работ. 3. Разрезы (с отображением в части: размеры по высоте, привязка к зданию, рабочее место с выбранным видом средств подмащивания). 4. Фасады с расстановкой лесов/подмостей или фасадных люлек (габариты, размеры, опасная зона). 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показан контур устанавливаемых лесов/подмостей или места крепления фасадных люлек. 2. Показаны захватки (при наличии). 3. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 4. Показаны захватки/этапы/очереди.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане и разрезе обозначены леса/ фасадные люльки (привязка к зданию, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы и падения предметов(для люлек). Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов.
3.2 | Схемы к организации работ | 1. Показаны уточняющие схемы по ведению фасадных работ. 2. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Конструкции с отметками. 3. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно объекта строительства. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники/ механизмов/ инструмента | 1. По технологии применяемого вида фасадных работ(штукатурка, покраска, облицовка, декоративные элементы фасада и пр.). 2. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).

## 29.Подготов.период
Чек лист проверки ППР на подготовительный период строительства
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на подготовительный период при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание какие работы входят в перечень подготовительного периода, например: - устройство ограждения строительной площадки; - установка бытовых помещений и пункта охраны; - установка пункта мойки колес; - устройство освещения строительной площадки (осветительные вышки или прожектора); - устройство временных дорог; - вынос/перекладка наружных инженерных сетей из пятна застройки; - прокладка временных инженерных сетей; - защита существующих инженерных коммуникаций; - вырубка/пересадка/защита деревьев и зеленых насаждений; - защита окон, фасадов и др. конструкций соседних строений (при необходимости); - организация площадок временного складирования материалов. 2. Указать размеры ширины дорог и устройство прохода рабочих, радиусы поворота и разворотные площадки для автотранспорта. 3. Пожарные проезды или круговое движение на строительной площадке. 4. Размеры опасных зон при организации работ подготовительного периода, стоянки г/п техники при производстве монтажных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Подробное описание какие работы входят в перечень подготовительного периода, например: - устройство ограждения строительной площадки; - установка бытовых помещений и пункта охраны; - установка пункта мойки колес; - устройство освещения строительной площадки (осветительные вышки или прожектора); - устройство временных дорог; - вынос/перекладка наружных инженерных сетей из пятна застройки; - прокладка временных инженерных сетей; - защита существующих инженерных коммуникаций; - вырубка/пересадка/защита деревьев и зеленых насаждений; - защита окон, фасадов и др. конструкций соседних строений (при необходимости); - организация площадок временного складирования материалов. 2. Указать размеры ширины дорог и устройство прохода рабочих, радиусы поворота и разворотные площадки для автотранспорта. 3. Пожарные проезды или круговое движение на строительной площадке. 4. Размеры опасных зон при организации работ подготовительного периода, стоянки г/п техники при производстве монтажных работ. 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ(по каждому виду выполняемых работ).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, автокран и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах. 4. При монтажных работах с использованием г/п механизмов. 5. При погрузочно-разгрузочных работах.
| Противопожарные мероприятия | Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез на монтажные работы каждого вида (плиты дорожные, бытовки и пр.). 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Схемы строповки грузов. 7. Схемы складирования материалов и изделий. 8. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. Выставлено временное ограждение. 2. Указана опасная зона и раставлены предупреждающие и запрещающие знаки.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен экскаватор/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана/экскаватора. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ(по типу): 1. Устройство подстилающего слоя (при необходимости). 2. Узлы крепления опор с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез с высотными отметками. 3. Расчет опасной зоны при производстве каждого вида монтажных работ. При необходимости выставить временное ограждение. 4. Строительные механизмы и оснастка. 5. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 8. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 30.Погр-разгруз.работы
Чек лист проверки ППР на погрузо-разгрузочные работы
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на погрузочно-разгрузочные работы при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие г/п средства распространяется данный ППР (марка крана, подъемника, манипулятора).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 3. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Соответствие устанавливаемых ПС условиям погрузо-разгрузочных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки. 2. Обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениями местам складирования строительных деталей и материалов согласно требованиям п. 98-134 ФНП от 26.11.2020 № 461. 3. Условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно требованиям п. 98-134 настоящих ФНП от 26.11.2020 № 461. 4. Условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях с применением соответствующих указателей и ограничителей. 5. Перечень применяемых грузозахватных приспособлений и строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений. 6. Мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС, в т.ч. определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС. В ППР должно быть предусмотрено указание на недопустимость проведения работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей паспортные значения ПС, при гололеде, грозе, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки). В ППР должен быть предусмотрен запрет использования для закрепления технологической оснастки и монтажной оснастки не предназначенных для этих целей оборудования, трубопроводов, технологических или строительных конструкций. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Правила складирования материалов и конструкций.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе грузоподъемной техники. 4. При работе с электрооборудованием. 5. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при необходимости). 3. Схемы производства работ по монтажу конструкций усиления: с указанием высотных отметок отн./абс., монтажа конструкций, инвентарных подмостей и защитных экранов. 4. Схемы укрупнительной сборки (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны схемы растановки ПС на безопасном друг от друга расстоянии. Расстояние между кранами или их частями должно быть не менее: по горизонтали - 2 м, по вертикали - 1 м. Разность уровней балочных горизонтально расположенных) стрел или противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должна быть не менее 1 м (по вертикали) и другие правила ФНП. 4. Для башенных кранов ориентированность на плане, дающая возможность безопасного телескопирования для производства погрузочно-разгрузочных работ. 5. Показано заземление крана, дана его конструкция и спецификация. 6. Указано расположение контрольного груза. 7. В плане выполнить схему монтажного проема под установку башенного крана. Показать расстояния от металлоконструкций крана до края монтажного проема. Предоставить согласование данного монтажного проема проектной организацией. 8. Предусмотрены защитные экраны (при необходимости), показано в каких местах их расположить и с какой отметки. 9. Предусмотрен временный защитный козырек над входом в здание. 10. На плане обозначен кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование и т.д.). 11. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 12. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отдельных видов работ: 1. Узлы конструкций, применяемого в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез по площадке разгрузки/складирования. 3. Безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних). 4. Условия безопасной работы нескольких грузоподъемных мехаризмов на стройплощадке.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма к осям здания. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Указан вес подаваемых конструкций.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 31.Отдел.работы
Чек лист проверки ППР на отделочные работы
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на отделочные работы при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 2. Выполнение отделочной операции. 3. Установка, перемещение и разборка инвентраных подмостей (при наличии). 4. Ведение работ с инвентраных подмостей (тип подмостей, организация безопасного производства работ). 5. Совмещение работ. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов и инструментов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент плана производства работ (при необходимости). 3. Карты-схемы последовательности производства работ. 4. График производства работ. 5. Технические характеристики применяемых механизмов и инструмента.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план разбивки на захватки, план работ на захватке. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отделочных работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, ЗУС, крепление). 2. Дана схема организации работ на захватке. 4. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкция его закрепления и методы безопасной его установки. 5. Выполнены схемы и узлы по устройству примыканий отделочных покрытий к другим конструкциям. 6. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкция его закрепления и методы безопасной его установки. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии). 3. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 4. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений. 2. Схема перестановки технологической оснастки, инвентаря и приспособлений. 3. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 32.Озеленение
Чек лист проверки ППР на озеленение территории
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на озеленение территории при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Зачистка и планировка участка благоустройства. 2. Геодезическая разбивка. 3. Устройство слоев пирогов по типу покрытия с установкой бордюров (или иных ограничительных устройств) и водоотводной системы. 4. Посадка зеленых насаждений. 5. Устройство газонов. 6. Производство работ в зимний период. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при необходимости). 3. На ометках ниже 0,000 показать устраиваемые откосы с уклонами согласно СП, вертикальное крепление стенок траншеи/котлована (при наличии), сохраняемые подземные объекты (инж. сети и здания/ сооружения) и мероприятия по их защите (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен экскаватор/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана/экскаватора. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 4. Для бетононасосов указать место слива аварийного бетона, место промывки бетоновода и т.д.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отдельных видов работ: 1. Узлы конструкций, применяемых в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Технологическая последовательность производства работ. 3. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 8. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 33.Монт.шумозащ.экранов
Чек лист проверки ППР на монтаж шумозащитных экранов
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж шумозащитных экранов при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание какие технологические решения приняты в данном ППР (экран на опорах/на монтажном горизонтеили др.).
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка участка работ (акт передачи) 3. Организация участка производства работ(ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования элементов и собранных конструкций. 2. Устройство фундаментов (при наличии). При выполнении работ, связанных с бурением скважин для установки опор, в местах пересечения с подземными коммуникациями объекта необходимо в установленном порядке получить разрешение на проведение земляных работ. 3. Монтаж стоек. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС. 4. Монтаж панелей 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных/болтовых соединений. 6. Устройство огнезащиты металлических конструкций. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов и инструмента. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ. (При монтаже экрана и устройстве его фундамента осуществляется контроль технологических операций, составляются акты на скрытые работы по утверждённому перечню) 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Болтовых соединений. 5. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей и лестниц(при необходимости). 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования элементов/конструкций. 4. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 5. Опасные зоны. 6. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показана схема расположения шумозащитного экрана и привязка строительных механизмов. 2. Показан план расстановки и порядок монтажа конструкций. 3. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция(при необходимости). 4. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу конструкций шумозащитного экрана.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС. 2. Обозначены опасные зоны работы крана.Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана схема последовательности монтажа. 3. Даны схемы временного крепления конструкций при монтаже (при наличии). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схемы строповки грузов. 5. Схемы складирования материалов.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показана монтируемая конструкция с указанием веса и габаритных размеров. 4. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 34.Монт.системы обслуж.фасада
Чек лист проверки ППР на монтаж системы обслуживания фасада
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж системы обслуживания фасада при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 3. Монтаж основания системы (рельсов) на кровле здания. 4. Сборка и монтаж консолей и др. оборудования. 5. Монтаж кабины СОФ. 6. Монтаж электропроводки и электроаппаратуры. 7. Устройство антикоррозийной защиты сварных/болтовых соединений. 8. Устройство огнезащиты металлических конструкций. 9. Пусконаладочные работы. 10. Сдача системы в эксплуатацию. 11. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 12. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: 1. На приемку элементов конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Болтовых соединений. 5. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны схемы монтажа вертикального транспорта. Даны указания по безопасном производству работ. Указаны применяемые средства подмащивания и технологию их крепления. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу элементов вертикального транспорта и оборудования. 8. Даны указания по минимальной прочности бетона перед началом монтажа вертикального транспорта.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 5. Показать другие грузоподъемные механизмы и средства малой механизации, применяемые в процессе монтажных работ, их зоны действия, опасные зоны и направления их перемещения/перестановки.
3.2 | Схемы к организации работ | 1. Дана конструкцию трапа для закрытия технологических проемов в перекрытии (при необходимости). 2. Выполнены схемы и узлы по устройству примыканий элементов вертикального транспорта к монолитным конструкциям. 3. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкция его закрепления и методы безопасной его установки. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые оборудование и конструкции, последовательность их монтажа. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ограждения проемов, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 35.Монт.светопрозр.констр.
Чек лист проверки ППР на монтаж светопрозрачные конструкции
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж светопрозрачных конструкций при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. 2. Проверка состояния основания - наружных стен (вертикальность, состояние поверхности стен, откосов, вертикальных и горизонтальных размеров проемов и т.д.). 3. Производство геодезических работ. 4. Последовательный монтаж элементов применяемой системы свето-прозрачной конструкции, включая работы на высоте со средств подмащивания. 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На разметку (на точность разметки). 2. На сверление и крепление кронштейнов (отклонение от разметки, термопрокладки, затяжка анкеров и т.д.). 3. На утепление фасадов (разбивка по фасаду, установка дюбелей, запонение швов и т.д.). 4. На монтаж подсистемы (соединение, вертикальность, горизонтальность, точность разбивки промежутоынх направлющий и т.д.). 5. Крепление облицовки (отклонение размеров, цвета и материала от проектных, соответствие крепежа, межплиточный зазор, вертикальность плоскости и т.д.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе с электрооборудованием. 4. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Карты-схемы последовательности производства работ. 4. График производства работ. 5. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны планздания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС (фасадные подъемники, автогидроподъемники и т.д.). 2. Обозначены опасные зоны работы ПС. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы ПС и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном (при необходимости). 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, ЗУС, крепление). 2. Дана схема монтажа свето-прозрачных конструкций. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения. 5. Схемы строповки грузов. 6. Схемы складирования материалов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 36.Монт.сборн.ж.б.констр.
Чек лист проверки ППР на монтаж сборных ж/б конструкций
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж сборных ж/б конструкций при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования ж.б. конструкций. 2. Укрупнительная сборка конструкций (при необходимости). 3. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС. 4. Временное и постоянное крепление конструкции колонн, балок, ферм, плит и т.д. Расстроповка. 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных соединений. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку сборных ж.б. конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план расстановки ж.б. конструкций (можно совместить поэтапное возведение ж.б. конструкций от колонн/стен до конструкций покрытия). 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу металлических конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана схема крепления ПС к монтируемым/существующим конструкциям (при наличии). 2. Указаны схемы устройства защитных ограждений технологических проемов под ПС на этажах, даны конструкция его закрепления, а также защитных устройств на этажах (при наличии таковых) и схемы крепления страховочной оснастки при работе на высоте. 3. Даны схемы временного крепления конструкций при монтаже. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схемы строповки грузов. 5. Схемы складирования материалов.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показана монтируемая конструкция с указанием веса и габаритных размеров. 4. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 5. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних). 4. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 5. Высотные отметки отн./абс. 6. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 37.Монт.огражд.балконов
Чек лист проверки ППР на монтаж ограждений балконов
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж ограждений балконов при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования элементов ограждений. 2. Укрупнительная сборка конструкций (при необходимости). 3. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС или вручную. 4. Временное и постоянное крепление конструкции ограждений. Расстроповка. 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных/болтовых соединений. 6. Устройство огнезащиты металлических конструкций. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку строительных конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Болтовых соединений. 5. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план расстановки металлоконструкций (можно совместить поэтапное возведение металлоконструкций от колонн до конструкций покрытия). 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу металлических конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана схема крепления ПС к монтируемым/существующим конструкциям (при наличии). 2. Указаны схемы устройства защитных ограждений технологических проемов под ПС на этажах, даны конструкция его закрепления, а также защитных устройств на этажах (при наличии таковых) и схемы крепления страховочной оснастки при работе на высоте. 3. Даны схемы временного крепления конструкций при монтаже. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схемы строповки грузов. 5. Схемы складирования материалов.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показана монтируемая конструкция с указанием веса и габаритных размеров. 4. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 5. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних). 4. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 5. Высотные отметки отн./абс. 6. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 38.Монт.насосн.станции
Чек лист проверки ППР на монтаж насосной станции ВС и ПТ
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на монтаж насосной станции (или отдельные виды работ) при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие сети распространяется данный ППР (указать способ и точки подключения к общедомовым системам учета воды, тепла и т.д.)
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий /сооружений /насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание и обоснование принятых технологических решений по производству конкретных видов работ. Подробное описание какая сеть, каким способом, из труб какого диаметра и на какой отметке прокладывается. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения. 2. Технологическая и организационная последовательность производства монтажных работ с указанием используемых механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(сварочные работы, монтажные, работы на высоте и пр.). 4. Пуско-наладочные испытания. 5. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 6. Состав бригады. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 2. Технические характеристики основных строительных инструментов. 3. Ведомоть потребности строительных инструментов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Поступающие материалы и изделия. 2. Операционный контроль. 3. Сварные швы. 4. Установка приборов учета. 5. Приемка готовых работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. Электросварочные работы. 4. При работе с электрооборудованием. 5. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Поэтажный план размещения трубопроводов /воздуховодов / кабелей (в зависимости от типа инженерной сети). 3. Разрез, с указанием высотных отметок. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемого инструмента.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На план-схеме производства работ показано расположение рабочего места с отображением рабочей захватки, складирования материалов. 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона (если необходимо). 4. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ с электроинструментом | 1. Перед началом работ проверить исправность инструмента (не должно быть дефектов). 2. При перерывах в работе отключать из сети. 3. Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, должны по возможности подвешиваться. 4. Должно быт исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, горячими, влажными, покрытыми маслом поверхностями. 5. Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт. 6. Обозначены опасные зоны от работы строительной техники/инструмента, падения предметов с подмостей.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Узлы крепления. 2. Направление работ. 3. Места подключения к общедомовым приборам учета.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции. 3. Установка опор, закладных деталей, крепежных элементов и пр. (по проекту) 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (ограждения проемов). 5. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 6. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 39.Монт.модуль.фасада
Чек лист проверки ППР на монтаж модульного фасада
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж модульного фасада при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования конструкций фасада. 2. Укрупнительная сборка конструкций (при необходимости). 3. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС. 4. Временное и постоянное крепление конструкции фасада. Расстроповка. 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных соединений. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса; 2. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 3. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них; 4. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку сборных ж.б. конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Фасад со схемой организации работ. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС (фасадные подъемники, автогидроподъемники и т.д.). 2. Обозначены опасные зоны работы ПС. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы ПС и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном (при необходимости). 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению фасадных работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, ЗУС, крепление). 2. Дана схема монтажной схемы НВФ. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.

## 40.Монт.металлоконстр.
Чек лист проверки ППР на монтаж металлоконструкций
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж металлоконструкций при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования металлоконструкций. 2. Укрупнительная сборка конструкций (при необходимости). 3. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС. 4. Временное и постоянное крепление конструкции колонн, балок, ферм и т.д. Расстроповка. 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных/болтовых соединений. 6. Устройство огнезащиты металлических конструкций. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку стальных конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Болтовых соединений. 5. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план расстановки металлоконструкций (можно совместить поэтапное возведение металлоконструкций от колонн до конструкций покрытия). 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу металлических конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана схема крепления ПС к монтируемым/существующим конструкциям (при наличии). 2. Указаны схемы устройства защитных ограждений технологических проемов под ПС на этажах, даны конструкция его закрепления, а также защитных устройств на этажах (при наличии таковых) и схемы крепления страховочной оснастки при работе на высоте. 3. Даны схемы временного крепления конструкций при монтаже. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схемы строповки грузов. 5. Схемы складирования материалов.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показана монтируемая конструкция с указанием веса и габаритных размеров. 4. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 5. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних). 4. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 5. Высотные отметки отн./абс. 6. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 41.Монт.МАФ
Чек лист проверки ППР на монтаж малых архитектурных форм (МАФ) (допустимо совмещение с благоустройством)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж малых архитектурных форм при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка, складирование и подготовка материалов и оборудования. 2. Приемный контроль материалов. 3. Зачистка и планировка участка монтажа. 4. Геодезическая разбивка. 5. Подготовка основания. 6. Сверление отверстий, пробивка проемов в основании. 7. Установка и бетонирование опор. 8. Сборка и монтаж МАФ. 9. Устройство спец. покрытия в зоне расположения МАФ. 10. Производство работ в зимний период. 11. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 12. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при необходимости). 3. Схемы производства работ по монтажу конструкций усиления: с указанием высотных отметок отн./абс., монтажа конструкций, инвентарных подмостей и защитных экранов. 4. Схемы укрупнительной сборки (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы ПС, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков. 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не должна выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отдельных видов работ: 1. Узлы конструкций, применяемого в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схемы строповки грузов. 5. Схемы складирования материалов.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые оборудование и конструкции, последовательность их монтажа. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (ограждения проемов). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка. 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций, изделий и материалов.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 42.Монт.козарьков, навесов
Чек лист проверки ППР на монтаж козырьков, навесов
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж козырьков при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования материалов и элементов. 2. Укрупнительная сборка конструкций (при необходимости). 3. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС и вручную. 4. Временное и постоянное крепление конструкции колонн, тяжей, балок, консолей и т.д. Расстроповка. 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных/болтовых соединений. 6. Устройство огнезащиты металлических конструкций. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку элементов конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Болтовых соединений. 5. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план расстановки элементов конструкций. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу элементов конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монтажных работ: 1. Дана схема крепления ПС к монтируемым/существующим конструкциям (при наличии). 2. Указаны схемы устройства защитных ограждений технологических проемов под ПС на этажах, даны конструкция его закрепления, а также защитных устройств на этажах (при наличии таковых) и схемы крепления страховочной оснастки при работе на высоте. 3. Даны схемы временного крепления конструкций при монтаже. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схемы строповки грузов. 5. Схемы складирования материалов.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показана монтируемая конструкция с указанием веса и габаритных размеров. 4. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 5. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних). 4. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 5. Высотные отметки отн./абс. 6. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 43.Монт.ворот, калиток
Чек лист проверки ППР на монтаж ворот, калиток
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж ворот при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1.Организация доставки и складирования конструкций ворот. 2. Укрупнительная сборка конструкций (при необходимости). 3. Строповка и установка в проектное положение с применением ПС или вручную. 4. Временное и постоянное крепление конструкции. Расстроповка. 5. Устройство антикоррозийной защиты сварных/болтовых соединений. 6. Устройство огнезащиты металлических конструкций. 6. Применение технологической оснастки. 7. Производство работ в зимний период. 8. Расчет опасной зоны при работе ПС/ при падении груза. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На приемку стальных конструкций (отклонения предельных величин от проектной и т.д.). 2. Монтажных работ (отклонения от вертикали, горизонтали, соосность конструкций и т.д.). 3. Сварочных работ (шлак, непровары, швы и т.д.). 4. Болтовых соединений. 5. Антикоррозийных работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (ПС и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Карты-схемы последовательности производства работ. 4. График производства работ. 5. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план расстановки монтируемых конструкций. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС (фасадные подъемники, автогидроподъемники и т.д.). 2. Обозначены опасные зоны работы ПС. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы ПС и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном (при необходимости). 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, ЗУС, крепление). 2. Дана схема монтажа свето-прозрачных конструкций. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения. 5. Схемы строповки грузов. 6. Схемы складирования материалов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 44.Монт.витражей
Чек лист проверки ППР на монтаж витражей 1 этажа
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж витражей 1 этажа при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. 2. Проверка состояния основания - наружных стен (вертикальность, состояние поверхности стен, откосов, вертикальных и горизонтальных размеров проемов и т.д.). 3. Производство геодезических работ. 4. Последовательный монтаж элементов применяемой системы свето-прозрачной конструкции, включая работы на высоте со средств подмащивания. 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На разметку (на точность разметки). 2. На сверление и крепление кронштейнов (отклонение от разметки, термопрокладки, затяжка анкеров и т.д.). 3. На устройство примыкания к фасадам. 4. Крепление облицовки (отклонение размеров, цвета и материала от проектных, соответствие крепежа, межплиточный зазор, вертикальность плоскости и т.д.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе с электрооборудованием. 4. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Карты-схемы последовательности производства работ. 4. График производства работ. 5. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны планздания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС (фасадные подъемники, автогидроподъемники и т.д.). 2. Обозначены опасные зоны работы ПС. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы ПС и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном (при необходимости). 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, ЗУС, крепление). 2. Дана схема монтажа свето-прозрачных конструкций. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения. 5. Схемы строповки грузов. 6. Схемы складирования материалов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 45.Верт.транспорт
Чек лист проверки ППР на монтаж вертикального транспорта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж лифтового оборудования при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 2. Установка инвентарных подмостей в шахтах лифтов. Ведение работ с инвентраных подмостей (тип подмостей, организация безопасного производства работ). 3. Монтаж направляющих в шахтах лифтов. 4. Сборка и установка дверей в шахтах, монтаж оборудования в приямке и машинном помещении. 5. Монтаж кабины лифта. 6. Монтаж электропроводки и электроаппаратуры. 7. Пусконаладочные работы. 8. Сдача лифта в эксплуатацию. 9. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 10. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны схемы монтажа вертикального транспорта. Даны указания по безопасном производству работ. Указаны применяемые средства подмащивания и технологию их крепления. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по монтажу элементов вертикального транспорта и оборудования. 8. Даны указания по минимальной прочности бетона перед началом монтажа вертикального транспорта.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 5. Показать другие грузоподъемные механизмы и средства малой механизации, применяемые в процессе монтажных работ, их зоны действия, опасные зоны и направления их перемещения/перестановки.
3.2 | Схемы к организации работ | 1. Дана конструкцию трапа для закрытия технологических проемов в перекрытии (при необходимости). 2. Выполнены схемы и узлы по устройству примыканий элементов вертикального транспорта к монолитным конструкциям. 3. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкция его закрепления и методы безопасной его установки. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые оборудование и конструкции, последовательность их монтажа. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ограждения проемов, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 46.Архитек.освещ.
Чек лист проверки ППР на монтаж архитектурного освещения фасада
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на монтаж архитектурного освещения фасада при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие сети распространяется данный ППР (указать способ и точки подключения к общедомовым системам учета электричества)
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий /сооружений /насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание и обоснование принятых технологических решений по производству конкретных видов работ. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения. 2. Технологическая и организационная последовательность производства монтажных работ с указанием используемых механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(сварочные работы, монтажные, работы на высоте и пр.). 4. Пуско-наладочные испытания. 5. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 6. Состав бригады. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 2. Технические характеристики основных строительных инструментов. 3. Ведомоть потребности строительных инструментов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Поступающие материалы и изделия. 2. Операционный контроль. 3. Сварные швы. 4. Установка приборов учета. 5. Приемка готовых работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. Электросварочные работы. 4. При работе с электрооборудованием. 5. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Поэтажный план размещения кабелей. 3. Разрез, с указанием высотных отметок. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемого инструмента.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На план-схеме производства работ показано расположение рабочего места с отображением рабочей захватки, складирования материалов. 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона (если необходимо). 4. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ с электроинструментом | 1. Перед началом работ проверить исправность инструмента (не должно быть дефектов). 2. При перерывах в работе отключать из сети. 3. Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, должны по возможности подвешиваться. 4. Должно быт исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, горячими, влажными, покрытыми маслом поверхностями. 5. Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт. 6. Обозначены опасные зоны от работы строительной техники/инструмента, падения предметов с подмостей.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Узлы крепления. 2. Направление работ. 3. Места подключения к общедомовым приборам учета.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции. 3. Установка опор, закладных деталей, крепежных элементов и пр. (по проекту) 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (ограждения проемов). 5. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 6. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 47.Монолит.подзем.
Чек лист проверки ППР на устройство монолитных конструкций подземной части здания
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монолитные работы подземной части при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование арматуры, опалубки. 2. Организация арматурных (в т.ч. сварочных) и опалубочных работ. 3. Организация проемов в монолитных конструкциях в т.ч. для распорной системы котлована. 4. Доставка бетона и подготовка к бетонированию. Погрузка/разгрузка бетонной смеси (подача бетонной смеси в зону работ). 5. Бетонирование горизонтальных и вертикальных конструкций (плит оснований, плит перекрытий, балок, ригелей, колонн (пилонов), стен, лестничных маршей, с учетом наличия распорной системы котлована). Требования к устройству стоек переопирания, схемы. 6. Уход за бетоном (летнее/зимнее время). 7. Распалубливание монолитных конструкций. 8. Заделка технологических проемов, в т.ч. для распорной системы котлована (можно объединить с п.7). 9. Состав бригады. 10. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 11. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Арматурные работы. 2. Опалубочные работы. 3. Бетоные работы. 4. Требования и описание типа применяемого электропрогрева бетона.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения и т.д. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, авто/бетононасосы и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Указаны радиусы подачи бетона 1м3 и 2м3 (по грузоподъемности крана). 13. При использовании бетононасосов - зоны бетонирования. 14. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку. 3. Показаны контур котлована, откосы, вертикальное крепление стенки котлована, распорная система, СВГ, ограждение котлована. Нанесены размеры. Обозначены спуски для строительной техники (при наличии). Предусмотрен спуск в котлован по инвентарным лестницам (с переходным мостом). 4. Предусмотрено инвентарное ограждение котлована и перепадов по высоте. 5. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (траншеи, приемные зумпфы, иглофильтровальная установка). 6. Показаны захватки/этапы/очереди по бетонированию монолитных конструкций.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенны/автокрана (его стоянки, направление движения, наименование), бетононасос, бетонораздаточные стрелы (при наличии) бетоносмеситель в зоне разгрузки бетона и т.д. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монолитных работ: 1. Дана конструкция опалубки прижимной стенки (установка подкосов и с каким шагом они устанавливаются). 2. Выполнена схема установки опалубки перекрытия (с каким шагом расстановлены стойки и балки). 3. Дана конструкцию трапа для закрытия технологических проемов в перекрытии и при попадании стойки опалубки перекрытия в технолонический проем. 4. Выполнены схемы и узлы по устройству рабочих швов в перекрытии. 5.Дана схема ухода за бетоном в летний/зимний период (укрытие брезентом, увлажнение/ электропрогрев, тепловые пушки с тэном и т.д.). 6. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 7. Схема снятия опалубки при наборе прочности бетона. 8. Схема складирования. 9. Схемы строповки. 10. При использовании нескольких механизмов для бетонирования конструкций (кран, насос) дать схему совместной работы и деления на зоны/захватки работ для каждого способа.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован - откос, отметки верха и низа ( абс./отн.), уклон, расстояние от конструкций. 3. Крепление стенки котлована / СВГ (при наличии) - его конструкцию, отметки низа. 4. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии), указание на д.ш., конструкции опалубки и поддерживающих устройств. 5. Инвентарные подмости и страховка на них, поъемные лестницы. 6. Строительные механизмы и оснастка. 7. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций/бадьи с бетоном (при работе краном или другим ПС). 8. Для БК указаны СГЗП, КГ. 9. Для бетононасосов указать место слива аварийного бетона, место промывки бетоновода и т.д.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 48.Монолит.надзем.
Чек лист проверки ППР на устройство монолитных конструкций надземной части здания
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монолитные работы надземной чати здания при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Приемка монолитных конструкций подземной части здания. 5. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование арматуры, опалубки. 2. Организация арматурных (в т.ч. сварочных) и опалубочных работ. 3. Организация проемов в монолитных конструкциях в т.ч. для технологических проемов под башенные краны и другие нужды. 4. Доставка бетона и подготовка к бетонированию. Погрузка/разгрузка бетонной смеси (подача бетонной смеси в зону работ). 5. Бетонирование горизонтальных и вертикальных конструкций (плит перекрытий, балок, ригелей, колонн (пилонов), стен, лестничных маршей). Требования к устройству стоек переопирания, схемы. 6. Уход за бетоном (летнее/зимнее время). Описание типа применяемого электропрогрева бетона. 7. Распалубливание монолитных конструкций. 8. Заделка технологических проемов (можно объединить с п.5). 9. Состав бригады. 10. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 11. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов, бетононасосов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Арматурные работы. 2. Опалубочные работы. 3. Бетоные работы. 4. Требования и описание типа применяемого электропрогрева бетона.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, авто/бетононасосы и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Указаны радиусы подачи бетона 1м3 и 2м3 (по грузоподъемности крана). 13. При использовании бетононасосов - зоны бетонирования. 14. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Даны схемы растановки опалубки. Даны указания по безопасной установке опалубки и бетонированию торцевых пилонов, наружных монолитных стен и лифтовых шахт. Указаны применяемые средства подмащивания и технологию их крепления. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Выполнена расстановка подмостей для безопасного производства работ и указана их конструкция. 6. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание 7. Показаны захватки/этапы/очереди по бетонированию монолитных конструкций. 8. Даны указания по минимальной прочности бетона при бетонировании горизонтальных и вертикальных конструкций здания, по устройству разгрузочных стоек на этажах. 9. Даны указания по бетонированию парапета и сложных конструкций здания (балконы и выступающие части здания).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование), бетононасос, бетонораздаточные стрелы (при наличии) бетоносмеситель в зоне разгрузки бетона и т.д. 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению монолитных работ: 1. Схема опалубки вертикальных конструкций стен, колонн, пилонов (установка подкосов и с каким шагом они устанавливаются). 2. Выполнена схема установки опалубки перекрытия (с каким шагом расстановлены стойки и балки). 3. Схема установки опалубки лестничных маршей (при необходимости). 4. Дана конструкцию трапа для закрытия технологических проемов в перекрытии и при попадании стойки опалубки перекрытия в технолонический проем. 5. Дана конструкция временного ограждения проемов лифтовой шахты. 6. Выполнены схемы и узлы по устройству рабочих швов в перекрытии и устройству вертикальных рабочих швов. 7.Дана схема ухода за бетоном в летний/зимний период (укрытие брезентом, увлажнение/ электропрогрев, тепловые пушки с тэном и т.д.). 8. Схема установки проемообразователей. 9. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 10. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкции его закрепления и методы безопасной его установки. 11. Показаны конструкция шахтных подмостей в лифтовой шахте и на ЛК , дана безопасная последовательность работ их монтажа и демонтажа. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 12. Схема снятия опалубки при наборе прочности бетона. 13. Схема складирования. 14. Схемы строповки. 15. При использовании нескольких механизмов для бетонирования конструкций (кран, насос) дать схему совместной работы и деления на зоны/захватки работ для каждого способа.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии), указание на д.ш., конструкции опалубки и поддерживающих устройств. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, поъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка. 8. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций/бадьи с бетоном (при работе краном или другим ПС). 8. Для БК указаны СГЗП, КГ. 9. Для бетононасосов указать место слива аварийного бетона, место промывки бетоновода и т.д.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 49.Ландшафт.освещ.
Чек лист проверки ППР на ландшафтное освещение
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на ландшафтное освещение при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | 1. Подробное описание какие технологические решения приняты и способ монтажа рассматривается в данном ППР. (Электромонтаж включает и установку эл. щитка, коммутационных устройств, автоматики, подключение и пусконаладочные работы). 2. По необходимости указать размеры захваток и устройство прохода/ проезда в месте производства работ( при выполнении работ за территорией строительной площадки). 3. Указать перечень актов скрытых работ и ответственных конструкций.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки/ фронта работ. 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций(при необходимости). 5. Геодезичекая разбивка. 6. Организация площадок складирования. 7. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Разработка траншеи. 2. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 3. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Вывоз грунта, складирование в отвал. 7. Устройство опор(сборных, монолитных). 8. Прокладка кабелей. 9. Пуско-наладочные работы. 10. Обратная засыпка. 11. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 12. Состав бригады. 13. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 14. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых землеройных и грузоподъемных механизмов (при закрытой прокладке - выбор подходящей установки). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. План траншей с опорами и контуром проектируемых элементов на геоподоснове. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. Размещение строительной техники с указанием рабочей зоны/опасной зоны работы, границы опасной зоны, ограничения поворота, расстановка предупредительных знаков (при использовании). 7. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при наличии). 8. График производства работ. 9. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений (при необходимости). 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов (при использовании г/п механизмов). 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер. 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур траншеи. 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (при необходимости). 5. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Мостик деревянный для прохода через траншею. 5. Защитное ограждение траншеи. 6. Для метода ГНБ схему протаскивания трубопровода через скважину.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Расположение траншеи, опор с отметками и откосами. 3. Строительные механизмы и оснастка. 4. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 50.Кирпич.кладка
Чек лист проверки ППР на устройство кирпичной кладки
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на кирпичную кладку стен при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. При устройстве складирования на перекрытиях, указать мероприятия по усилению перекрытий. 2. Кладка наружных и внутренних несущих/ненесущих стен и перегородок (разметка, установка реек, растилание раствора, кладка кирпича, проверка). 3. Армирование кладки. 4. Организация проемов в стенах и перегородках в т.ч. для технологических проемов и другие нужды. Укладка сборных ж/б перемычек при помощи башенного крана (при наличии). 5. Установка, перемещение и разборка инвентраных подмостей при помощи башенного крана (при наличии). 6. Ведение работ с инвентраных подмостей (тип подмостей, организация безопасного производства работ). 7. Совмещение монолитных и кладочных работ. 8. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 9. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых грузоподъемных механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Контроль качества на приемку предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных монтажных работ. 2. Контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек строительных материалов и изделий. 3. Контроль производственных операций, связанных с производством каменных работ и укладки перемычек над проемами. 4. Приемочный контроль выполненных каменных работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном. 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению кладочных работ: 1. Дана схема организации рабочего места каменщика. 4. Дана схема поэтапного наращивания высоты рабочих подмостей. 3. Указаны схемы устройства защитных ограждений на этажах, лестничных клетках и шахтах, даны конструкция его закрепления и методы безопасной его установки. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ. 4. Схема складирования материалов. 5. Схема строповки (кирпич на поддоне, корыто).
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Возводимые последовательно конструкции - оси, осевые размеры, отн. отметки, пироги (при наличии). 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, поъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 51.Замещ.грунта
Чек лист проверки ППР на замещение грунтов
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на замещение грунтов при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей)
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Организация площадок складирования разработанного грунта. 4. Разработка котлована с устройством системы крепления стенок и без, на полную глубину, поярусно (при наличии многоярусной распорной системы). 5. Механизированная и ручная разработка грунта (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 6. Организация водопонижения и водоотведения поверхностных вод. 7. Ведение работ в зимний период. 8. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 9. Вывоз грунта, складирование в отвал. 10. Обратная засыпка котлована с учетом демонтажа распорной системы поярусно (при наличии). 11. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 12. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку шпунтового ограждения котлована (при наличии); - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Показан план котлована с откосами/ограждением котлована и распорной системы котлована (при наличии). 3. Указана на плане максимально низкая отметка котлована. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж, зумпф) (при необходимости). 5. Показаны ограждение котлована, места спусков в котлован (для техники, для рабочих). 6. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). 4. Строительные механизмы и оснастка (проходка экскаватора или нескольких, направление работ). 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости). 7. При устройстве распорной системы - схемы строповки элементов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно котлована. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны землеройной техники.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 52.Демонт.дорож.покрытий
Чек лист проверки ППР на демонтаж дорожных покрытий
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.)
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на демонтаж дорожных покрытий при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей)
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Геодезичекая разбивка. 2. Организация площадок складирования разработанного грунта. 3. Механизированная и ручная разборка дорожного покрытия (подбор техники, разработка в стесненных условиях). 4. Ведение работ в зимний период. 5. Защитные мероприятия в зоне влияния подземных объектов (при необходимости). 6. Вывоз грунта, складирование в отвал. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов. 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ (отклонения отметок дна котлована от проектных, вид грунта, размеры котлована в плане, крутизна откосов).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), в т.ч. в стесненных условиях. 3. При земляных работах.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Показан план котлована с откосами/ограждением котлована и распорной системы котлована (при наличии). 3. Указана на плане максимально низкая отметка котлована. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж, зумпф) (при необходимости). 5. Показаны ограждение котлована, места спусков в котлован (для техники, для рабочих). 6. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен землеройная техника (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы землеройной техники/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения выступающих частей техники к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству разработки котлована: 1. Узлы крепления обвязочных (распределительных) поясов и распорок с отметками (при наличии). 2. Узлы крепления опор и подкосов в грунт/ в фунд.плиту/ доп.опорн.сваю с отметками (при наличии). 3. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Котлован в сечении с отметками и откосами. 3. Показать систему крепления вертикальных стенок котлована (при наличии). 4. Строительные механизмы и оснастка (проходка экскаватора или нескольких, направление работ). 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости). 7. При устройстве распорной системы - схемы строповки элементов.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно котлована. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны землеройной техники.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые

## 53.Верт.планир.территории
Чек лист проверки ППР на вертикальную планировку территории
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на вертикальную планировку территории при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Зачистка и планировка участка благоустройства. 2. Геодезическая разбивка. 3. Разработка корыт под проезды и площадки. 4. Устройство газонов. 5. Производство работ в зимний период. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 3. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при необходимости). 3. На ометках ниже 0,000 показать устраиваемые откосы с уклонами согласно СП, вертикальное крепление стенок траншеи/котлована (при наличии), сохраняемые подземные объекты (инж. сети и здания/ сооружения) и мероприятия по их защите (при наличии).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен экскаватор/бульдозер (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы бульдозера/экскаватора. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 4. Для бетононасосов указать место слива аварийного бетона, место промывки бетоновода и т.д.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отдельных видов работ: 1. Узлы конструкций, применяемых в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ограждения проемов). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Высотные отметки отн./абс. 3. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 4. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 54.Вентилир.фасад
Чек лист проверки ППР на монтаж навесного вентилируемого фасада (НВФ)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на монтаж вентилируемого фасада при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Доставка и складирование материалов. 2. Проверка состояния основания - наружных стен (вертикальность, состояние поверхности стен, откосов, вертикальных и горизонтальных размеров проемов и т.д.). 3. Производство геодезических работ. 4. Последовательный монтаж конструкций применяемой системы НВС, включая работы на высоте со средств подмащивания. 5. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 6. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса; 2. Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 3. Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них; 4. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный, в т.ч.: 1. На разметку (на точность разметки). 2. На сверление и крепление кронштейнов (отклонение от разметки, термопрокладки, затяжка анкеров и т.д.). 3. На утепление фасадов (разбивка по фасаду, установка дюбелей, запонение швов и т.д.). 4. На монтаж подсистемы (соединение, вертикальность, горизонтальность, точность разбивки промежуточных направлющий и т.д.). 5. Крепление облицовки (отклонение размеров, цвета и материала от проектных, соответствие крепежа, межплиточный зазор, вертикальность плоскости и т.д.).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе с электрооборудованием. 4. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Фасад со схемой организации работ. 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны план здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально высокую отметку. 3. Показан план работ по захваткам. 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ЗУС, крепление страховочных привязей). Указать, что подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 5. Даны указания по местоположению и установке защитных козырьков над входом в здание.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначены кран башенный/автокран (его стоянки, направление движения, наименование) или другие ПС (фасадные подъемники, автогидроподъемники и т.д.). 2. Обозначены опасные зоны работы ПС. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы ПС и расставлены знаки безопасности. 3. Расположение башенных кранов обеспечивает возможность телескопирования вниз и демонтаж автокраном (при необходимости). 4. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению фасадных работ: 1. Дана схема защитных устройств (леса строительные, ЗУС, крепление). 2. Дана схема монтажной схемы НВФ. Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Разрез здания/сооружения на полную высоту. Обозначены высотные отметки. 3. Показаны применяемые защитные и страховочные устройства для ведения монтажных работ. 4. Показана кривая отлета груза при падении со здания и размеры зоны падения.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. При положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.

## 55.Буросек.сваи
Чек лист проверки ППР на устройство буросекущихся свай (БСС)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство буосекущих свай при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Доставка, складирование материалов. 4. Устройство дренажа для отвода воды с рабочей площадки в процессе бурения. 5. Устройство форшахты (разработка грунта, арматурные и опалубочные работы, бетонные работы и распорная система) (при необходимости). 6. Бурение скважины бетонной опережающей (неармируемой) сваи с использованием обсадной трубы (или без в зависимости от грунтов). 7. Укладка бетонной смеси методом ВПТ со сборкой и разборкой бетонолитной трубы и извлечением обсадной трубы (при наличии). 8. Бурение скважины железобетонной пересекающей (армированой) сваи с погружением обсадной трубы. 9. Опускание в скважину арматурного каркаса с его наращиванием (при необходимости). 10. Укладка бетонной смеси методом ВПТ со сборкой и разборкой бетонолитной трубы и извлечением обсадной трубы (при наличии). 11. Заливка ростверка (Установка опалубки по оголовкам свай. Опалубка устанавливается так, чтобы в итоге армопрояс захватил примерно 15 сантиметров готовых бетонных стержней. Установка сетки каркаса. Выступающую арматуру свай связать с каркасом ростверка вязальной проволокой. Заливка бетона. Заключительный этап монтажа ростверка после схватывания бетона – гидроизоляция). 12. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 13. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор, буровая). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. На разметку (на точность разметки). 2. Входной контроль применяемых конструкций, изделий и материалов. 3. Операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (разбивка свайного поля, размеры скважины, положение оси скважины, отметка верха скважины, установка обсадной трубы и арматурного каркаса, установка ВПТ, устройство оголовков).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, буровая установка, бульдозер и т.д.). 4. При бетонных работах методом ВПТ. 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку котлована. 3. Показан план размещения буронабивных свай опережающих и пересекающих. Нанесены размеры, привязки, шаг свай. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж) (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/буровая установка (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству буронабивных свай: 1. Узлы конструкций форшахт (при наличии) и БСС с отметками. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Устройство форшахты - отметки верха/низа (абс./отн.), размеры (при наличии). 3. Разработка опережающей/пересекающей скважины с обсадными трубами или без - отметки верха и низа (абс./отн.), размеры. 4. Погружение арматурной сетки в пересекающую скважину и бетонирование методом ВПТ. 5. Строительные механизмы и оснастка. 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе крана).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 56.Буронаб.сваи
Чек лист проверки ППР на устройство буронабивных свай (БНС)
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на устройство буронабивных свай при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Отшурфовка, вскрытие и подвеска подземных коммуникаций. 2. Геодезичекая разбивка. 3. Доставка, складирование материалов. 4. Устройство дренажа для отвода воды с рабочей площадки в процессе бурения. 5. Устройство форшахты (разработка грунта, арматурные и опалубочные работы, бетонные работы и распорная система) (при необходимости). 6. Бурение скважины с использованием обсадной трубы (или без в зависимости от грунтов). 7. Опускание в скважину арматурного каркаса с его наращиванием (при необходимости). 8. Укладка бетонной смеси методом ВПТ со сборкой и разборкой бетонолитной трубы и извлечением обсадной трубы (при наличии). 9. Перемещение буровой установки для устройства очередной буронабивной сваи с перекладкой опорных плит и шпал (при необходимости). 10. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 11. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор, буровая установка). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. На разметку (на точность разметки). 2. Входной контроль применяемых конструкций, изделий и материалов. 3. Операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (разбивка свайного поля, размеры скважины, положение оси скважины, отметка верха скважины, установка обсадной трубы и арматурного каркаса, установка ВПТ, устройство оголовков).
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, буровая установка, бульдозер и т.д.). 4. При бетонных работах методом ВПТ. 5. При работе с электрооборудованием.
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно проектным, привязка, места расположения знаков закрепления разбивочных осей. 2. Указать на плане максимально низкую отметку котлована. 3. Показан план размещения буронабивных свай. Нанесены размеры, привязки. 4. Отображены мероприятия по водопонижению и водоотведению (иглофильтровальная установка, дренаж) (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/буровая установка (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы строительной техники. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана/иной техники и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ по устройству буронабивных свай: 1. Узлы конструкций форшахт (при наличии) и БНС с отметками. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Устройство форшахты - отметки верха/низа (абс./отн.), размеры (при наличии). 3. Разработка скважины с обсадными трубами или без - отметки верха и низа (абс./отн.), размеры. 4. Погружение арматурной сетки и бетонирование. 5. Строительные механизмы и оснастка. 6. Подземные коммуникации с отметками и их защита (при необходимости).
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно возводимой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Опасные и рабочие зоны. 6. Устройство площадок под стр.механизмы. 7. Указан вес подаваемых конструкций (при работе крана).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 57.Благоустр.
Чек лист проверки ППР на благоустройство территории
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование работанного ППР - например, ППР на благоустройство территории при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Привести список (конкретных) актов выполненных работ.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строительной площадки (акт передачи) 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Зачистка и планировка участка благоустройства. 2. Геодезическая разбивка. 3. Разработка корыт под проезды и площадки. 4. Устройство слоев пирогов по типу покрытия с установкой бордюров (или иных ограничительных устройств) и водоотводной системы. 5. Посадка зеленых насаждений. 6. Устройство газонов. 7. Расстановка МАФ. 8. Устройство наружного освещения территории. 9. Производство работ в зимний период. 10. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 11. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, экскаватор). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналогичные.
| Контроль качества | Производственный контроль качества строительства включает в себя: - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе выполнения работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны, подъемники и т.д.). 4. Электросварочные работы. 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте ( план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент стройгенплана производства работ (при необходимости). 3. Разрез. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | При разработке СПГ на подземные работы учесть рекомендации по подготовке документации для Отдела подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест». На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования к стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На СГП показаны контур плана здания согласно рабочему проекту, привязки, разбивочные оси. 2. Организация работ по захваткам/очередям/этапам (при необходимости). 3. Схемы производства работ по монтажу конструкций усиления: с указанием высотных отметок отн./абс., монтажа конструкций, инвентарных подмостей и защитных экранов. 4. На ометках ниже 0,000 показать устраиваемые откосы с уклонами согласно СП, вертикальное крепление стенок траншеи/котлована (при наличии), сохраняемые подземные объекты (инж. сети и здания/ сооружения) и мероприятия по их защите (при наличии). 5. Схемы укрупнительной сборки (при необходимости).
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен экскаватор/автокран (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана/экскаватора. Опасная зона не выходит за пределы временного ограждения и на бытовые помещения. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов. 4. Для бетононасосов указать место слива аварийного бетона, место промывки бетоновода и т.д.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению отдельных видов работ: 1. Узлы конструкций, применяемых в данном ППР. 2. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). Возможно совмещения с картами-схемами последовательного производства работ.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции. 3. Показаны защитные устройства для работ на высоте (строительные леса с защитным экраном, ограждения проемов). 4. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 5. Максимальная зона работы стрелы экскаватора (вылет, высота, глубина). 6. Опасные и рабочие зоны. 7. Устройство площадок/фундаментов под стр.механизмы. 8. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 58.Демонт.технол.оборуд.
Чек лист проверки ППР на демонтаж технологического оборудования
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на демонтаж производственного оборудования при реставрации и приспособлении (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие конструкции распространяется данный ППР (оси, секции, этажи, уровни и т.д.). Должна быть запись с указанием о сохранении оборудования для дальнейшего использования или утилизации.
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Отключение от инженерных коммуникаций. 4. При необходимости подготовить проемы и оборудование для демонтажа. 5. Организация строительной площадки (выставить временное ограждение, предусмотреть площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий/сооружений/насаждений и т.д.). 6. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание и обоснование принятых технологических решений по производству конкретных видов работ(повторный осмотр, отделение сохраняемых узлов и деталей, маркировка, передача на склад для хранения и демонтаж остальных узлов). 2. Технологическая и организационная последовательность производства работ с указанием используемых машин, механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ (такелажные работы, работы с использованием электроинструмента, расширение проемов, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, работы с использованием автокрана и пр.). 4. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 5. Состав бригады. 6. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 7. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 1. Расчет и подбор требуемых механизмов (кран, лебедка). 2. Технические характеристики основных строительных механизмов. 3. Ведомоть потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. ( модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.
| Контроль качества | Не требуется.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. При работе строительной техники (краны). 4. Электросварочные работы (при необходимости). 5. При работе с электрооборудованием. 6. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Укрупненный фрагмент плана производства работ, с расположением оборудования (этаж, цех, производственная площадка). Указаны габариты демонтируемного оборудования, его масса. Указаны ширина прохода/проезда, отметка в свету (при необходимости использовать грузоподъемные механизмы). Указана граница опасной зоны, предупреждающие и запрещающие знаки. 3. Разрез. Указан способ демонтажа, используемые механизмы и инструменты, опасная зона. 4. Фасад (при необходимости, если оборудование расположено на кровле здания). 5. Карты-схемы последовательности производства работ. 6. График производства работ. 7. Технические характеристики применяемой техники.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На плане производства демонтажа оборудования показан план здания/цеха/производственная площадка согласно проекту, привязка оборудования, разбивочные оси. 2. Указана на плане максимально высокая отметка (при необходимости использовать грузоподъемные механизмы). 3. Даны указания по этапности демонтажных работ. 4. Показаны захватки/этапы/очереди, направление работ.
| Требования к организации работ строительных механизмов | 1. На плане обозначен автокран/иное грузоподъемное оборудование (его стоянки, направление движения, наименование). 2. Обозначены опасные зоны работы крана. Обозначена линия ограничения поворота стрелы крана и расставлены знаки безопасности. 3. Обеспечены безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов (при необходимости).
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Такелажные работы (используемые механизмы, опасные зоны, направление работ). 2. Устройство рабочих мест с ипользованием средств подмащивания. 3. Для оборудования, установленного на фундаментах расположение домкратов при отделении самого оборудования от фундамента. 4. Схема расширения дверного проема или иного технологического отверстия, для удобства извлечения оборудования. 5. Транспортирование крупного оборудования и его узлов от места установки к месту погрузки для последующего вывоза со строительной площадки. 6. Схемы строповки. 7. Схемы складирования (при необходимости).
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Демонтируемые последовательно конструкции/узлы/оборудование. 3. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы (при необходимости). 5. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма/инструмента. 2. Привязка механизма относительно демонтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Максимальный вылет стрелы крана, рабочий вылет стрелы и максимальная нагрузка в рабочей зоне. 6. Опасные и рабочие зоны. 8. Указан вес подаваемых конструкций (при работе краном или другим ПС).
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристики. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.

## 59.Вн.инж.сети
Чек лист проверки ППР на прокладку внутренних инженерных сетей
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | Оформление | Содержит в составе: 1. Титульный лист. 2. Лист согласования. 3. Лист ознакомления. 4. Лист содержания.
1.1 | Титульный лист | Должны быть указаны: - наименования фирмы разработчика и фирмы строительной организации, с подписями и печатью; - наименование работ; - наименование объекта; - год, город. Угловые штампы СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ за подписью ответственных лиц.
1.2 | Лист согласования | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО, Должность, Подпись, Дата.
1.3 | Лист ознакомления | На формате А4 с заполненным штампом (шифр объекта/листа, наименование объекта) Таблица из 4 столбцов: № п/п, ФИО,Должность, Подпись, Дата.
1.4 | Содержание, в том числе: | Общее содержание проекта: - титульный лист, - лист согласований, - лист ознакомлений, - ПЗ (указывается состав проекта по разделам, с указанием страниц), - ГЧ (указывается наименование листов графической части, с указанием нумерации листов), - приложения (если требуется, указываются нормативы, приказы, постановления и т.д., ведомости прилагаемых документов - ведомости объемов работ, альбомы схем, СРО, ТЗ и т.д.).
2 | Текстовая часть | Содержит в составе: 1. Пояснительная записка. 2. Приложения (если требуется).
2.1 | Пояснительная записка | Должна быть выполнена в соответствии с рабочей документацией и актуальной нормативной документацией.
Общие данные
| Общие положения | Указать наименование разработанного ППР - например, ППР на прокладку внутренних инженерных сетей (или отдельные виды) при строительстве (наименование объекта), расположенного по адресу (указание адреса строительства). Краткая характеристика объекта (из ПОС расположение, подъездные дороги, использование инженерных сетей).
| Основание для проектирования | Указать на основании каких документов был разработан данный ППР - например, ТЗ заказчика, ПОС, разделы рабочей документации и т.д.
| Область применения ППР | Подробное описание на какие сети распространяется данный ППР (указать способ и точки подключения к общедомовым системам учета воды, тепла и т.д.)
Технология и организация производства работ
| Подготовительный период | 1. Назначение ответственных. 2. Приемка строй.площадки (акт передачи). 3. Организация строительной площадки (ограждение, временные дороги и площадки складирования, освещение, оснащение стр.площадки, мероприятия по защите сущ. зданий /сооружений /насаждений и т.д.). 4. Мероприятия по защите выполенных ранее результатов работ.
| Основной период | 1. Описание и обоснование принятых технологических решений по производству конкретных видов работ. Подробное описание какая сеть, каким способом, из труб какого диаметра и на какой отметке прокладывается. Из РД тома на данную сеть, указать точки подключения. 2. Технологическая и организационная последовательность производства монтажных работ с указанием используемых механизмов, инструментов. 3. Методы и указания к производству каждого типа работ(сварочные работы, монтажные, работы на высоте и пр.). 4. Пуско-наладочные испытания. 5. Перечень актов скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций в период производства работ. 6. Состав бригады. 7. Мероприятия при совмещении работ на одном фронте с другими подрядчиками Заказчика. 8. Мероприятия по защите и не допущению повреждения выполненных работ.
| Материально-технические ресурсы | 2. Технические характеристики основных строительных инструментов. 3. Ведомоть потребности строительных инструментов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение).
| Контроль качества | Контроль качества входной, операционный, приемочный: 1. Поступающие материалы и изделия. 2. Операционный контроль. 3. Сварные швы. 4. Установка приборов учета. 5. Приемка готовых работ.
| Указания по охране труда | Указание требований по охране труда по всем видам работ: 1. Общие требования безопасности труда, в т.ч. назначение ответственных, допуск рабочих, организация стройплощадки, освещения, санитарно-гигиенические требования и т.д.. 2. Погрузочно-разгрузочные работы. 3. Электросварочные работы. 4. При работе с электрооборудованием. 5. При работе на высоте (план производства работ на высоте, с указанием для всех видов работ типов и марок страховочных систем и мест их крепления применяемых к конкретному зданию).
| Противопожарные мероприятия | 1. Описание общих требований по организации противопожарных мероприятий (ППМ) на строительной площадке: 1. Назначение ответственных. 2. Организация противопожарного водоснабжения. 3. Организация ППМ при складировании материалов, в т.ч. пожароопасных. 4. Организация первичных средств пожаротушения.
| Указания при аварийных ситуациях | 1. Телефоны экстренных служб. 2. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера. 3. Указание порядка действий при возникновении аварийных ситуаций при проведении работ (потеря устойчивости конструкций, электропоражение, падение с высоты и др. риски, характерные при проведении данных работ).
| Охрана окружающей среды | Описание мероприятий по охране окружающей среды при проведении работ: выбросы в атмосферу, в почву, в городские стоки, защита насаждений.
| Защита от шума | Организация шумных работ в условиях городской застройки, ограничение проведения шумных работ по времени, шумоподавляющие устройства.
3 | Графическая часть | Содержит в составе: 1. Стройгенплан. 2. Поэтажный план размещения трубопроводов /воздуховодов / кабелей (в зависимости от типа инженерной сети). 3. Разрез, с указанием высотных отметок. 4. Карты-схемы последовательности производства работ. 5. График производства работ. 6. Технические характеристики применяемого инструмента.
3.1 | Стройгенплан | На стройгенплане должны быть учтены нижеперечисленные требования:
| Основные требования с стройгенплану | 1. Стройгенплан (СГП) выполнен на инженерно-топографическом плане (ИТП) в масштабе 1:500, 1:200. 2. Указана граница земельного участка согласно ГПЗУ. 3. Показана экспликация проектируемых/существующих зданий и сооружений. 4. Даны пояснения, ведомости и схемы к организации работ. Краткое описание основных операций, требующих особого внимания (уточнение последовательности ведения работ, конкретизация места проведения работ, ссылки на проектную документацию). 5. Ведомости, отражающие потребность в ресурсах для производства работ и их условные обозначения: - Ведомость на подготовительный период, в которых указать наименование и количество: моек колес, противопожарных щитов, информационных щитов, строительного ограждения, площадь и конструктив площадок складирования и временных дорог, КПП, контейнера для мусора, марку и количество прожекторов (тип их крепления, если на стойках, то марку стоек), конструктив и объемы материалов на устройство брандмауэрной стенки, марки и количество бытовых помещений. - Потребность в рабочем персонале и бытовых помещениях. 6. Условные обозначения.
| Схемы по организации строительной площадки | Допускается объединять со стройгенпланом. На схемах отображаются: 1. Типы применяемых временных ограждений, с козырьками и без, сигнальное ограждение. 2. Схемы устройства временных дорог и площадок с водоотводными канавами. 3. Схемы защитных устройств существующих зданий/сооружений/насаждений. 4. Схемы инвентарных подмостей, переходных мостиков и лестниц. 5. Схемы строповок (с ведомостями подбора строп), схемы складирования строительных материалов. 6. И др. необходимая оснастка для организации строительной площадки.
| Требования к организации строительной площадки | На СГП нанесены: 1. Ограждение строительной площадки (временный, легкосъемный/ сигнальный), организация пешеходной зоны (при необходимости). 2. Въезд/выезд с КПП и установкой пункта мойки колес. 3. Площадки временного складирования демонтированных элементов/конструкций. 4. Расположение бытовых помещений, их тип, этажность, бранмауэрная стенка (при наличии). 5. Временные сети (водоснабжение, канализация и электроснабжение с указанием точек подключения). 6. Временные дороги (сквозной, круговой, разворот), площадки разгрузки, направления движения техники, знаки ограничения. 7. Освещение площадки. 8. Установка информационных и пожарных стендов, размещение пожарных щитов. 9. Мусороприемный бункер и мусоропровод наружный (если используется при демонтажных работах внутри здания). 10. Защита подземных коммуникаций (при необходимости). 11. Опасные зоны от падения предметов и работы машин и механизмов. 12. Защита выполненных ранее конструкций.
| Требования к организации работ | 1. На план-схеме производства работ показано расположение рабочего места с отображением рабочей захватки, складирования материалов. 2. Выставлено временное ограждение. 3.Указана опасная зона (если необходимо). 4. Показаны захватки (при наличии).
| Требования к организации работ с электроинструментом | 1. Перед началом работ проверить исправность инструмента (не должно быть дефектов). 2. При перерывах в работе отключать из сети. 3. Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, должны по возможности подвешиваться. 4. Должно быт исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, горячими, влажными, покрытыми маслом поверхностями. 5. Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт. 6. Обозначены опасные зоны от работы строительной техники/инструмента, падения предметов с подмостей.
3.2 | Схемы к организации работ | Показаны уточняющие схемы по ведению работ: 1. Узлы крепления. 2. Направление работ. 3. Места подключения к общедомовым приборам учета.
| Требования к основному составу на карте-схеме | На картах-схемах в зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование процесса. 2. Монтируемые последовательно конструкции. 3. Установка опор, закладных деталей, крепежных элементов и пр. (по проекту) 4. Показаны защитные устройства для работ на высоте (ограждения проемов). 5. Инвентарные подмости и страховка на них, подъемные лестницы. 6. Строительные механизмы и оснастка.
| Требования к строительным механизмам и оснастке | В зависимости от процесса должно быть отражено: 1. Наименование строительного механизма. 2. Привязка механизма относительно монтируемой конструкции. 3. Высотные отметки отн./абс. 4. Опасные и рабочие зоны.
3.3 | График производства работ | 1. Отражает последовательный перечерь производства работ с указанием объемов работ, трудозатраты в чел.-час и м.-час, продолжительность в днях. 2. Процессы показываются последовательно либо параллельно-последовательно сплошной линией. 3. Учитывает графики работ смежных подрядчиков Заказчика.
3.4 | Технические характеристики применяемой техники | Допускается объединять со схемами по организации строительной площадки. Отражено: 1. Наименование техники. 2. Грузовысотные характеристика. 3. Габариты. А также показана ведомость потребности строительных механизмов, инвентаря, СИЗ и т.д. (модель/марку/тип, количество, применение). 4. Прописать возможность замены механизмов на аналоговые.